## ItemPartData (hidden)
Column1
1.1.1.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.1.2. Komunikácie
1.1.1.1.1.3. Rúrové vedenie
1.1.1.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.5. Presun hmôt HSV
1.1.1.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.2.1.2. Zakladanie
1.1.1.2.1.3. Komunikácie
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.3.1.1.2. Komunikácie
1.1.1.3.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.3.1.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.3.2.1.2. Zakladanie
1.1.1.3.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.3.2.1.4. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.3.2.1.5. Komunikácie
1.1.1.3.2.1.6. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.3.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.3.2.1.8. Presun hmôt HSV
1.1.1.3.2.2.1. Nátery
1.1.1.3.2.3.1. Povrchová úprava strojov a zariadení
1.1.1.4.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.1.2. Komunikácie
1.1.1.4.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.4.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.5.1.1. Zemné práce
1.1.1.5.1.2. Komunikácie
1.1.1.5.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.5.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.6.1.1. Zemné práce
1.1.1.6.1.2. Komunikácie
1.1.1.6.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.6.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.7.1.1. Zemné práce
1.1.1.7.1.2. Komunikácie
1.1.1.7.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.7.1.4. Presun hmôt HSV

## KO
Záväzný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu
Druh kľučového odborníka | Počet pracovníkov * | Počet hodín spolu **
* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii
** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov
Druh kľučového odborníka | Počet pracovníkov * | Počet hodín spolu **
Stavbyvedúci | 1 | 78
Projektant | 1 | 12

## P1
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
x.x.x. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
x.x.x. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P2
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## P3
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## P4
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## P5
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******

## Data (hidden)
Column2 | Column3 | Column4
1. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent | Klúčový odborník | 1. Stavbyvedúci - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác
2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent | Iný pracovník | 2. Projektant - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1 992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby kľúčového odborníka
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 3. Technik BOZP - Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb.
4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 4. Autorizovaný odborník v oblasti geodézie a kartografie odborná spôsobilosť na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa § 5 zákona č. 215/1995 Z.z.,v platnom znení.
5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 5. Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality
6. Revízny technik, technické zariadenie tlakové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent |  | 6. Zodpovedný riešiteľ za geologickú časť
7. Revízny technik, technické zariadenie zdvíhacie -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
8. Osoba na obsluhu kotla I. až V. triedy, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
9. Osoba na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
12. Osoba na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
14. Osoba na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
15. Osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
16. Osoba na obsluhu motorových vozíkov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
17. Osoba pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
21. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
22. Osoba na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to samochodných rezačiek, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
23. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to vyťahovačov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
24. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
25. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
26. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
27. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
28. Osoba na montáž, opravy, udržbu, rekonštrukciu, revízie UTZ elektrických na dráhach, v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z., alebo ekvivalent
29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
33. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
36. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent
38. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent
39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň