## Harmonogram
Záväzný časový návrh realizácie diela
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA ** | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec *
Rekonštrukcia internátu. Komenského 3. Humenné
1. Celkové hodnotenie
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)
1.1.1. Rekonštrukcia internátu. Komenského 3. Humenné
1.1.1.1. SO 01 Rekonštrukcia internátu
1.1.1.1.1. SO 01.1 Rekonštrukcia internátu
1.1.1.1.1.1. SO 01.1.1 - Búracie práce
1.1.1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.1.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.1.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.1.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.1.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.1.1.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.1.1.2.2. Izolácie tepelné
1.1.1.1.1.1.2.3. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.1.1.2.4. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.1.1.2.5. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.1.1.2.6. Podlahy povlakové
1.1.1.1.1.1.2.7. Zasklievanie
1.1.1.1.1.2. SO 01.1.2 - Stavebná časť
1.1.1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.1.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.1.2.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.1.1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.1.1.2.1.5. Komunikácie
1.1.1.1.1.2.1.6. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.1.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.2.1.8. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.1.2.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.1.2.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.1.1.2.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.1.2.2.3. Izolácie tepelné
1.1.1.1.1.2.2.4. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.1.2.2.5. Konštrukcie - drevostavby
1.1.1.1.1.2.2.6. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.1.2.2.7. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.1.2.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.1.2.2.9. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.1.1.2.2.10. Podlahy vlysové a parketové
1.1.1.1.1.2.2.11. Podlahy povlakové
1.1.1.1.1.2.2.12. Podlahy syntetické
1.1.1.1.1.2.2.13. Obklady
1.1.1.1.1.2.2.14. Nátery
1.1.1.1.1.2.2.15. Maľby
1.1.1.1.1.3. SO 01.1.3 - Zdravotechnika
1.1.1.1.1.3.1. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.1.3.1.1. Izolácie tepelné
1.1.1.1.1.3.1.2. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.1.1.3.1.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.1.1.1.3.1.4. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
1.1.1.1.1.3.1.5. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.1.4. SO 01.1.4 - Vykurovanie
1.1.1.1.1.4.1. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.1.4.1.1. Izolácie tepelné
1.1.1.1.1.4.1.2. Špeciálne rozvody
1.1.1.1.1.4.1.3. Ústredné kúrenie - kotolne
1.1.1.1.1.4.1.4. Ústredné kúrenie - strojovne
1.1.1.1.1.4.1.5. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
1.1.1.1.1.4.1.6. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.1.1.4.1.7. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
1.1.1.1.1.4.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.1.4.2.1. Revízie
1.1.1.1.1.5. SO 01.1.5 - Vzduchotechnika
1.1.1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.1.5.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.5.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.1.5.2.1. Izolácie tepelné
1.1.1.1.1.5.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.1.5.2.3. Montáže vzduchotechnických zariadení
1.1.1.1.1.5.3. Práce a dodávky M
1.1.1.1.1.5.3.1. Elektromontáže
1.1.1.1.1.6. SO 01.1.6 - Spevnená plocha
1.1.1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.1.6.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.1.6.1.2. Komunikácie
1.1.1.1.1.6.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.6.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.1.7. SO 01.1.7 - EPS
1.1.1.1.1.7.1. M-21
1.1.1.1.1.7.1.1. Dodávka EPS
1.1.1.1.1.7.1.2. Montáž EPS
1.1.1.1.1.7.1.3. Montážny materiál
1.1.1.1.1.7.1.4. Montáž rozvodov
1.1.1.1.1.8. SO 01.1.8 - HSP
1.1.1.1.1.8.1. HSP
1.1.1.1.1.9. SO 01.1.9 - ELI
1.1.1.1.1.9.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.1.9.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.9.1.2. Bleskozvod
1.1.1.1.1.9.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.1.9.2.1. Elektromontáže
1.1.1.1.1.9.2.2. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
1.1.1.1.1.9.2.3. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.1.1.10. SO 01.1.10 - FVZ
1.1.1.1.1.10.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.1.10.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.1.10.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.10.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.1.10.2.1. Elektromontáže
1.1.1.1.1.10.2.2. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
1.1.1.1.2. SO 01.2 - Rekonštrukcia schodiska
1.1.1.1.2.1. SO 01.2.1 - Búracie práce
1.1.1.1.2.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.2.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.2.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.2.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.2.1.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.2.1.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.2.1.2.2. Izolácie tepelné
1.1.1.1.2.1.2.3. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.2.1.2.4. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.2.1.2.5. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.2.1.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.2.1.2.7. Zasklievanie
1.1.1.1.2.1.3. Práce a dodávky M
1.1.1.1.2.1.3.1. Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh
1.1.1.1.2.2. SO 01.2.2 - Stavebná časť
1.1.1.1.2.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.2.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.2.2.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.2.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.1.2.2.1.4. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.1.2.2.1.5. Komunikácie
1.1.1.1.2.2.1.6. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.2.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.2.2.1.8. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.2.2.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.2.2.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.1.2.2.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.2.2.2.3. Izolácie tepelné
1.1.1.1.2.2.2.4. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.2.2.2.5. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.2.2.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.2.2.2.7. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.1.2.2.2.8. Podlahy povlakové
1.1.1.1.2.2.2.9. Nátery
1.1.1.1.2.2.2.10. Maľby
1.1.1.1.2.2.3. Práce a dodávky M
1.1.1.1.2.2.3.1. Montáže dopravných zariadení. skladových zariadení a váh
1.1.1.1.2.3. SO 01.2.3 - Vykurovanie
1.1.1.1.2.3.1. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.2.3.1.1. Izolácie tepelné
1.1.1.1.2.3.1.2. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
1.1.1.1.2.3.1.3. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.1.2.3.1.4. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
1.1.1.1.2.4. SO 01.2.4 - ELI
1.1.1.1.2.4.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.2.4.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.2.4.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.2.4.2.1. Bleskozvod
1.1.1.1.2.4.2.2. Elektromontáže
1.1.1.1.2.4.2.3. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.1.3. SO 01.3 - Rekonštrukcia spojovacej chodby
1.1.1.1.3.1. SO 01.3.1 - Búracie práce
1.1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.3.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.3.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.3.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.3.1.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.3.1.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.3.1.2.2. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.3.1.2.3. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.3.1.2.4. Zasklievanie
1.1.1.1.3.2. SO 01.3.2 - Stavebná časť
1.1.1.1.3.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.3.2.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.3.2.1.3. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.1.3.2.1.4. Komunikácie
1.1.1.1.3.2.1.5. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.3.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.3.2.1.7. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.3.2.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.3.2.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.1.3.2.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.3.2.2.3. Izolácie tepelné
1.1.1.1.3.2.2.4. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.1.3.2.2.5. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.3.2.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.3.2.2.7. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.1.3.2.2.8. Podlahy povlakové
1.1.1.1.3.2.2.9. Maľby
1.1.1.1.3.3. SO 01.3.3 - Vykurovanie
1.1.1.1.3.3.1. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.3.3.1.1. Izolácie tepelné
1.1.1.1.3.3.1.2. Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
1.1.1.1.3.3.1.3. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.1.3.3.1.4. Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
1.1.1.1.3.4. SO 01.3.4 - ELI
1.1.1.1.3.4.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.3.4.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.3.4.2. Práce a dodávky M
1.1.1.1.3.4.2.1. Bleskozvod
1.1.1.1.3.4.2.2. Elektromontáže
1.1.1.1.3.4.2.3. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
1.1.1.1.3.4.2.4. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.1.4. SO 01.4 - Rekonštrukcia jedálne
1.1.1.1.4.1. 01.4.1 - Búracie práce
1.1.1.1.4.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.4.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.4.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.4.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.4.1.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.4.1.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.4.1.2.2. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.4.1.2.3. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.4.1.2.4. Zasklievanie
1.1.1.1.4.2. 01.4.2 - Stavebná časť
1.1.1.1.4.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.4.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.4.2.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.4.2.1.3. Komunikácie
1.1.1.1.4.2.1.4. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.4.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.4.2.1.6. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.4.2.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.4.2.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.1.4.2.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.4.2.2.3. Izolácie tepelné
1.1.1.1.4.2.2.4. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.4.2.2.5. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.4.2.2.6. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.4.2.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.1.4.2.2.8. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.1.4.2.2.9. Podlahy povlakové
1.1.1.1.4.2.2.10. Nátery
1.1.1.1.4.2.2.11. Maľby
1.1.1.1.4.3. SO 01.4.3 - Bleskozvod
1.1.1.1.4.3.1. Práce a dodávky M
1.1.1.1.4.3.1.1. Bleskozvod
1.1.1.1.4.3.1.2. Elektromontáže
1.1.1.1.4.3.1.3. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.2. SO 02 - Vodovodná prípojka
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.2.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.2.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.3. SO 03 - Splašková kanalizácia
1.1.1.3.1. SO.03.1 - Rekonštrukcia existujúcej splaškovej prípojky
1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.3.1.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.3.2. SO.03.2 - Splaškové kanalizačné potrubie ( trasa od bodu napojenia na SO 03.1 po RDŠ9 )
1.1.1.3.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.3.2.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.3.3. SO.03.3 - Splaškové kanalizačné potrubie ( trasa od RDŠ9 po objekt SO 01.1)
1.1.1.3.3.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.3.3.1.1. Zemné práce
1.1.1.3.3.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.4. SO 04 - Dažďová kanalizácia
1.1.1.4.1. SO.04.1 - Dažďová kanalizácia ( trasa od bodu RDŠ9 po RDŠ7)
1.1.1.4.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.1.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.4.2. SO.04.2 - Dažďová kanalizácia ( trasa od bodu RDŠ7 po RDŠ6A)
1.1.1.4.2.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.4.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.2.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.4.3. SO.04.3 - Dažďová kanalizácia ( trasa od akumulačnej nádrže po dažďový zvod na striešky objektu SO 01
1.1.1.4.3.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.4.3.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.3.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.4.4. SO.04.4 - Dažďová kanalizácia ( trasa od RDŠ6A – DZ a (odvodnenie strechy spojovacej časti SO01.3)
1.1.1.4.4.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.4.4.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.4.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.4.5. SO.04.5 - Dažďová kanalizácia ( trasa od RDŠ7 po SO01 .4 – napojenie všetkých zvodov)
1.1.1.4.5.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.4.5.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.5.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.5. SO 05 - Prekládka NN kábla
1.1.1.5.1. Prekládka NN kábla
1.1.1.5.1.1. Preložka existujúceho NN kábla vrátane dodávky materiálu.
1.1.1.6. SO 06 - NN elektrická prípojka
1.1.1.6.1. NN elektrická prípojka
1.1.1.6.1.1. Dodávka a montáž materiálu pre zriadenie prípojky NN.
Vysvetlenie: | * Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.