OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia“

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice na ceste III/3736 (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a DVP, VTD,  geodetického zamerania počas realizácie výstavby s následným porealizačným zameraním, schválenie povodňového plánu a vypracovanie, schválenie a osadenie DDZ a TDZ, všetkých náležitostí potrebných k riadnemu vyhodnoteniu a kolaudácii diela.

Základné údaje o moste M1843:

| Dĺžka premostenia: |  | 14,00 m |
| --- | --- | --- |
| Kumulatívne staničenie km: |  | 3,221 km |
| Komunikácia |  | C III/3736 |
| Počet otvorov: |  | 1 |
| Svetlosť otvorov kolmá: |  | 14,00 m |
| Šikmosť: |  | kolmý |
| Uhol: |  | 90° |
| Stavebná výška: |  | 0,90 m |
| Voľná šírka mosta: |  | 6,80 m |
| Šírka medzi obrubníkmi: |  | 6,40 m |
| Výška mosta nad terénom: |  | 3,90 m |
| Predmet premostenia: |  | Vodný tok |
| Rok výstavby: |  | 1948 |
| Aktuálny stav |  | 6° (zlý) |
| Zaťažiteľnosť: | - normálna | 17,0 t |
|  | - výhradná | 38,0 t |
|  | - výnimočná | 101,0 t |

Jestvujúci stav:

Most sa nachádza v intraviláne obce Vojčice, prevádza komunikáciu na ceste III/3736 cez potok Ternavka v km 3,221.  Jedná sa o jednopoľový cestný most, nosná konštrukcia je tvorená železobetónovou monolitickou doskou. Opory sú masívne betónové. Cestná komunikácia je dvojpruhová, smerovo nerozdelená, asfaltová.

Na moste sú obojstranné železobetónové rímsy s dvojmadlovým zábradlím,  ktoré je poškodené. Vozovka vykazuje poruchy ako sieťové trhliny, priečne a pozdĺžne nerovnosti. Betón ríms je zvetraný a rozpadáva sa, rímsy sa zosúvajú. Rímsy na krídlach sú odpadnuté. Popri moste vedie oceľová lávka pre peších.

V súčasnej dobe je na moste úplná uzávera z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu. Doprava je vedená po obchádzkovej trase.

Návrh opravy:

- osadenie dočasného dopravného značenia, úplná uzávera cesty III/3736 a mosta M1843,

- vytýčenie obvodu staveniska a stavebného objektu,

- vytýčenie všetkých existujúcich inžinierskych sietí, prekládka/ochrana kolidujúcich IS,

- preloženie oceľovej lávky pre peších,

- dočasná prekládka existujúceho podzemného vedenia Slovak Telekom, objekt 601,

- demolácia existujúceho mosta M1843,

- zemné práce, špeciálne zakladanie, realizácia zaťažovacích skúšok mikropilót,

- realizácia zakladania a časti spodnej stavby (základy, drieky, úložné prahy),

- izolácia spodnej stavby, realizácia spätných, hutnených, zásypov spodnej stavby a časti 
prechodovej oblasti,

- ukladanie mostných prefabrikátov, realizácia spriahovacej dosky a priečnikov - zmonolitnenie

- nosnej konštrukcie,

- dokončenie krídel, realizácia záverných múrikov,

- realizácia prechodových oblastí a prechodových dosiek,

- vybudovanie ríms, spevnenia krajnice za oporami a bezpečnostných zariadení,

- izolácia mostovky a zriadenie konštrukcie vozovky,

- osadenie mostných záverov a zálievok na moste,

- realizácia úpravy potoka,

- dokončovacie práce,

- odstránenie dočasného dopravného značenia,

- uvedenie mosta do prevádzky.

Podklady:

- zápis/protokol z mimoriadnej prehliadky (05/2025)

- mostný zošit

- projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP) z 5/2024

- stavebné povolenie OU-TV-OCDPK-2024/008886-006 z 30.9.2024

Podmienky realizácie zákazky:

Vzhľadom na charakter predmetu zákazky a navrhované technické riešenie uchádzača, ktoré bude musieť uchádzač predložiť v spracovanej projektovej dokumentácii odporúčame uchádzačom vykonať fyzickú obhliadku miesta predmetu zákazky za účelom zistenia a posúdenia jeho aktuálneho stavu, aby si overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a vypracovanie ponuky.

Náklady spojené s obhliadkou miesta skutočného stavu idú na ťarchu uchádzača. Termín obhliadky za účasti zodpovedného zamestnanca verejného obstarávateľa si je potrebné vopred telefonicky dohodnúť s kontaktnou osobou:

Vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb, tel. č.: +421 917 682 291

Zhotoviteľ zabezpečuje (najmä, no nie len):

- realizáciu stavebných prác,

- výrub stromov vrátane zabezpečenia príslušných povolení

- zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí,  preložky sieti – projekt, inžinierska činnosť, realizácia

- aktualizácia projektu DDZ a TDZ, zaobstaranie a osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia vrátane schválenia príslušnými orgánmi, označenie mosta, plastové vodorovné značenie, bezpečnostné reflexné prvky,

- pred začatím prác vo vodnom toku je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vypracovanie a schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. „Zákon o ochrane pred povodňami“ v znení neskorších predpisov v obsahu podľa vyhlášky č.261/2010 Z.z. „Vyhláška ministerstva životného prostredia SR“ a zabezpečiť plán ochrany životného prostredia a vypracovanie havarijného plánu - plánu preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku v súlade s „Vyhláškou č.200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd“ a ich schválenie správcom toku,

- geodetické zameranie predrealizačné a počas realizácie prác, porealizačné zameranie ako súčasť DSRS, overené odborne spôsobilou osobou podľa §6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.)., príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela, vrátane podkladu k majetkoprávnemu vysporiadaniu,

- inžinierska činnosť – všetky doklady a úkony potrebné k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela,

- vypracovanie plánu užívania verejnej práce, vrátane predloženia na schválenie objednávateľovi,

- vypracovanie kontrolno - skúšobného plánu (ďalej len „KSP“) a technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a  predložené na odsúhlasenie objednávateľovi,

- zabezpečenie koordinátora bezpečnosti prác,

- zabezpečí v spolupráci s Objednávateľom oznámenie o začatí stavby Inšpektorátu práce v zmysle nariadenia vlády č. 396/2016 Zz.

- DSRS podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky (6x v tlačenej forme, 1xUSB), vrátane výrobno – technickej dokumentácie (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP), odsúhlasené objednávateľom

- vypracovanie záväzného harmonogramu postupu stavebných prác členeného na ucelené časti diela (minimálne: 1. zakladanie a spodná stavba; 2. nosná konštrukcia; 3. mostný zvršok a príslušenstvo; 4. úpravy v okolí mosta; 5. iné), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom, zadefinovanie presného termínu I etapy pri úplnom uzavretí úseku pre cestnú a pešiu dopravu, termín II etapy osadenia dočasného mostného provizória, termín III. etapy pri úplnom uzavretí úseku pre cestnú a pešiu dopravu a finančný mesačný harmonogram korešpondujúci s vecným harmonogramom, tento zhotoviteľ odovzdá vo formáte xls,

- zhotoviteľ má povinnosť predkladať týždenný report postupu prác spolu s minimálne 5ks fotografií predmetnej stavby a to vždy v piatok,

- osadenie označenia mostného objektu, osadenie bezpečnostných prvkov a VDZ

- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), správu BOZP predloží zhotoviteľ ku každej fakturácii (raz mesačne)

- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,

- dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie,

- vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,

- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,

- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na USB, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii),

- odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k odovzdaniu a úspešnej kolaudácii stavby, vrátane podkladu potrebného k majetkoprávnemu vysporiadaniu,

- spracovanie projektu dlhodobého sledovania mostného objektu potvrdeného autorizovaným geodetom a projektantom

- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,

- obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,

- zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,

- zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) – oprávnenie mosty na stavbe,

- zhotoviteľ zabezpečí a zrealizuje prvú hlavnú prehliadku mosta po rekonštrukcii, vypracovanie mostného zošita podľa platných TP a súvisiacich predpisov aj s prílohami, zabezpečenie zápisu do CDB

- zhotoviteľ dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných STN, STN EN, v súlade s technickými predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL)

- Do poskytnutého výkazu výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, podmienok ZoD a Opisu predmetu zákazky. Ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje a zhotoviteľ v čase verejného obstarávania uchádzač nedopytoval jej doplnenie  náklad na chýbajúcu položku sa považuje za zahrnutý do celkovej ceny diela.

Lehoty:

Lehota na zhotovenie diela do 200 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

Príloha č. 1

Situovanie stavby

Príloha č. 2

Fotodokumentácia