ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „OZ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“)

(ďalej aj ako „zmluva“)

číslo zmluvy objednávateľa:

názov: „Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia“

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: 		 Správa ciest Košického samosprávneho kraja

sídlo:	                                        Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

korešpondenčná adresa:		 Ostrovského 1, 040 01 Košice

zastúpený:			 Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ

osoba oprávnená rokovať

• vo veciach investičných:	 investično-technický riaditeľ

• vo veciach technických,

za odovzdanie staveniska

a za prevzatie diela:		 vedúci oddelenia realizácie stavieb

referent oddelenia realizácie stavieb

IČO:				 35 555 777

DIČ:				 202 177 2544

IČ DPH: 			 SK 2021772544

bankové spojenie:		 Štátna pokladnica

IBAN:				 SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

právna forma:	 príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

kontakt:			 tel.: 055/78 60 011; e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako ,,objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

osoba konajúca v mene

spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:				 , Swift/BIC:

kontakt:			tel.:       		 , e-mail:

(ďalej aj len ako ,,zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia“ a uzatvára sa na základe vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu na predloženie ponuky (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na zhotovenie diela, ktoré tvorí predmet plnenia podľa tejto zmluvy, použil postup verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka zhotoviteľa.

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

Článok I.

Predmet zmluvy

- Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela, ktoré je predmetom zákazky pod názvom „Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia“ (ďalej aj ako „predmet zmluvy“).

- Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí, v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu a kvalite dielo špecifikované v tejto zmluve, a odovzdá ho objednávateľovi.

- Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať riadne a včas. Objednávateľ sa súčasne zaväzuje za vykonané dielo zaplatiť dojednanú cenu podľa tejto zmluvy.

- V prípade, pokiaľ po odovzdaní diela a úhrade ceny za dielo za podmienok uvedených v tejto zmluve, bude cena diela spolufinancovaná z rozpočtu príslušných fondov EÚ vo forme refundácie finančných prostriedkov vynaložených zo strany objednávateľa, zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne poskytnú všetku potrebnú súčinnosť za účelom úspešného čerpania takýchto finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v prospech objednávateľa, a zároveň si poskytnú vzájomnú súčinnosť aj pre prípad kontroly čerpania týchto finančných prostriedkov objednávateľom zo strany príslušného riadiaceho orgánu a/alebo inej ním poverenej osoby.

Článok II.

Dielo

- Na účely tejto zmluvy sa dielom rozumie rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M1843 prevádzajúci cestu III/3736 v jej kumulatívnom staničení 3,221 km ponad potok Trnávka, ktorý sa nachádza v intraviláne obce Vojčice, okres Trebišov (ďalej len „realizácia stavebných prác“), vykonaná odborne spôsobilou osobou podľa predloženej projektovej dokumentácie; vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti potrebnej k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela; získania právoplatného kolaudačného osvedčenia v prospech objednávateľa; vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (ďalej len „DSRS“) a dokumentácie na vykonanie prác (ďalej len „DVP“) a výrobno-technickej dokumentácie (ďalej len „VTD“); geodetického zamerania počas realizácie stavebných prác a po-realizačné zamerania; vypracovania a schválenia povodňového plánu; a vypracovania aktualizácie projektu dočasného dopravného značenia (ďalej len „DDZ“) a trvalého dopravného značenia (ďalej len „TDZ“), ich schválenia a osadenia, a to všetko v súlade s požiadavkami a záväzkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy (ďalej aj ako „dielo“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať realizáciu stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou na stavebné povolenie a realizáciu prác v stupni DRS (DSP) s názvom „Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice“, vypracovanej spoločnosťou MOSTAT spol. s r.o., so sídlom Belehradská 18, 040 13 Košice, IČO: 36681091, zodpovedný projektant - autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jaroslav Palgut, číslo oprávnenia 4755, s dátumom spracovania 5/2024, pričom táto projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 predmetnej zmluvy o dielo a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej aj ako „Predložená projektová dokumentácia“).

- Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 2 predmetnej zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej aj ako „Opis predmetu zákazky“). Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s Opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety ako aj s Predloženou projektovou dokumentáciou podľa bodu 2 tohto článku zmluvy riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskových podkladov pre plnenie tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa nasledujúce súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v bode 3. článku IV. tejto zmluvy, a to najmä tieto činnosti:

- výrub stromov, vrátane zabezpečenia príslušných povolení, resp. výnimky na výrub v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ bude pri realizácii diela potrebná;

- zabezpečiť aktualizáciu projektu dočasného a trvalého dopravného značenia, vrátane jeho schválenia príslušným dopravným inšpektorátom Policajného zboru a jeho určenia príslušným okresným úradom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ďalej dodať a osadiť dočasné a trvalé dočasné značenie, označiť miesto realizácie diela v súlade s technickým predpisom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 069 o technických podmienkach použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, ako aj v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnkov;

- zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu diela a jeho kolaudácii, t. j. najmä zabezpečiť záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne spolu s oslovením jednotlivých správcov, ako aj všetky potrebné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a iných organizácií, súhlasov a iných náležitostí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov; za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky náklady súvisiace s vykonaním inžinierskej činnosti - vrátane správnych, administratívnych a iných poplatkov, ktoré je potrebné vynaložiť v súvislosti s riadnym vyhotovením diela, kolaudáciou a získaním právoplatného kolaudačného osvedčenia v prospech objednávateľa - sú zahrnuté v cene diela a zhotoviteľ nemá nárok na osobitnú úhradu týchto nákladov, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak;

- realizovať geodetické práce – geodetické zameranie predrealizačné a počas realizácie prác, porealizačné zameranie ako súčasť dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších zmien a doplnkov s tým, že zároveň zabezpečí podklady, overené a potvrdené odborne spôsobilou osobou podľa predošlej vety tohto ustanovenia, z dôvodu verifikácie zhotoviteľom dodaného množstva stavebných prác a stavebného materiálu za účelom náležitej fakturácie potrebnej pre riadnu úhradu ceny podľa tejto zmluvy, a taktiež zabezpečí všetky geodetické doklady potrebné k preberaciemu konaniu a k riadnemu vyhotoveniu a odovzdaniu diela, resp. stavebných objektov príslušnému správcovi, vrátane vyhotovenia geometrického plánu potrebného na vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov;

- realizovať zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí a preložky týchto sietí, nachádzajúcich sa v mieste realizácie diela v zmysle vopred vypracovaného projektu realizácie týchto činností, a tieto vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ za účelom vykonať všetky úkony potrebné pre zabezpečenie písomných podkladov, rozhodnutí a stanovísk potrebných pre riadne vyhotovenie a odovzdanie diela; stavebné práce v blízkosti živých inžinierskych sietí realizovať v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ; vykonať úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne;

- pred začatím prác vo vodnom toku je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vypracovanie a schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác na celé obdobie rekonštrukčných stavebných prác v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj  v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania; a zabezpečiť schválenie tohto plánu správcom vodného toku;

- zabezpečiť plán ochrany životného prostredia a vypracovanie havarijného plánu - plánu preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, a zabezpečiť schválenie tohto plánu správcom vodného toku;

- vypracovať a predložiť objednávateľovi na schválenie:

- plán užívania verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších zmien a doplnkov;

- plán organizácie výstavby (ďalej len „POV“);

- Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“) a technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené aj projektantom;

- zabezpečiť v spolupráci s objednávateľom oznámenie o začatí stavby miestne príslušnému inšpektorátu práce v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;

- vypracovať podrobný záväzný harmonogram vecného a časového postupu realizácie stavebných prác členeného podľa jednotlivých stavebných procesov v zmysle Opisu predmetu zákazky, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom, zároveň vypracovať finančný mesačný harmonogram korešpondujúci s vecným harmonogramom, ktorý zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v elektronickej podobe vo formáte „xls“, pričom tento harmonogram postupu realizácie stavebných prác tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej aj ako „Harmonogram postupu stavebných prác“). Zhotoviteľ je povinný vypracovať aktualizáciu harmonogramu postupu stavebných prác, ak sa počas platnosti predmetnej zmluvy postup realizácie stavebných prác nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe č. 3 tejto zmluvy, pričom takúto aktualizáciu harmonogramu postupu stavebných prác musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na schválenie;

- vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), pričom správu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku každej fakturácii raz mesačne;

- zabezpečiť koordinátora bezpečnosti prác;

- zriadiť, prevádzkovať a po ukončení diela a jeho odovzdaní odstrániť zariadenie staveniska, udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve;

- zabezpečiť stráženie diela od momentu prevzatia staveniska až do momentu prevzatia diela objednávateľom;

- zabezpečiť vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov;

- zabezpečiť stálu prítomnosť oprávnenej osoby na stavbe (stavbyvedúceho) s oprávnením na mosty;

- vykonať všetky búracie, montážne, demontážne a iné práce súvisiace s realizáciou diela a zaobstarať dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela;

- zabezpečiť dopravu a manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich   uloženia na riadenú skládku a vykonať úhradu poplatku za ich uskladnenie v zmysle platných právnych predpisov; na požiadanie objednávateľa, prípadne dotknutých subjektov, predložiť doklady o riadnom naložení s odpadmi. V prípade, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medzi-skládku odpadu, je povinný tieto skládky pred odovzdaním diela odstrániť a všetky plochy, na ktorých sú tieto skládky umiestnené, uviesť do pôvodného stavu;

- vykonať predpísané skúšky, revízie a merania, a zaobstarať protokoly o ich vykonaní;

- zaobstarať doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných platných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov v jazyku slovenskom;

- vypracovať a riadne odovzdať objednávateľovi Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) vypracovanú podľa platných technických predpisov, vrátane výrobno-technickej dokumentácie (VTD) a dokumentácie na vykonanie prác (DVP), v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou, a to v slovenskom jazyku, v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výtlačkoch, ako aj 1-krát v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania („pdf.“) a vo formáte CAD („dwg“, „dxf“ alebo obdobné);

- vypracovať a riadne odovzdať objednávateľovi kompletnú dokumentáciu potrebnú pre odovzdanie a kolaudáciu stavby v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj splniť ďalšie záväzky v rozsahu a spôsobom uvedeným v Opise predmetu zákazky.

- zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzatvorené poistenie v rozsahu a za podmienok podľa článku X. tejto Zmluvy;

- priebežne sledovať a zaznamenávať priebeh realizácie stavebných prác počas celej doby realizácie diela, a to v podobe fotodokumentácie a videozáznamu v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na USB nosiči, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečný sumárny prezentačný videozáznam priebehu realizácie stavebných prác, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží zhotoviteľ ku dňu preberania diela objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní minimálne 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii);

- spracovať projekt dlhodobého sledovania mostného objektu potvrdeného autorizovaným geodetom a projektantom;

- zabezpečiť a zrealizovať prvú hlavnú prehliadku mostného objektu po jeho rekonštrukcii, zabezpečiť vypracovanie mostného zošita podľa platných technických predpisov a predpisov s nimi súvisiacich, a zabezpečiť zápis do cestnej databanky (CDB).

Článok III.

Prehlásenie zhotoviteľa

- Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj s rozsahom a povahou všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a taktiež potvrdzuje, že:

- prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;

- preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou, vrátane nákladov spojených s odstraňovaním vád;

- v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy;

- skontroloval projektovú dokumentáciu podľa bodu 2. článku II. zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek vád, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela;

- na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami (STN, STN EN) a technickými predpismi, technicko- kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL) vzťahujúcimi sa na vykonanie diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.

- Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä príslušný stavebný zákon v platnom znení (Stavebný zákon), ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

- Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v platnom znení či zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení).

Článok IV.

Cena diela

- Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z., a na základe výzvy a predloženej ponuky zhotoviteľa, dohodnutá ako cena maximálna. Cena predmetu plnenia (ďalej aj ako „cena diela“) je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.

- Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe Predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer, resp. plánom a iným technickým dokumentom, a zahŕňa všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z Predloženej projektovej dokumentácie, a to za podmienok tejto zmluvy a Opisu predmetu zákazky.

- Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

| P. č. | Názov | Merná jednotka | Celková cena bez DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia | súbor |  |
| 2. | Inžinierska činnosť | súbor |  |
| Celková cena spolu v EUR bez DPH: |  |  |  |
| 23% DPH v EUR: |  |  |  |
| Celková cena spolu v EUR s DPH: |  |  |  |

- K cene bude zhotoviteľ fakturovať daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

- V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.

- Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia či omyly, alebo na akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mu mala byť zrejmá za účelom požiadavky na zvýšenie ceny.

- Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, vypracovaným zhotoviteľom a objednávateľovi predloženým pred podpisom tejto zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj ako „Ocenený výkaz výmer“). Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 3 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela. Do poskytnutého oceneného výkazu výmer zhotoviteľ zahrnie všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, z podmienok predmetnej zmluvy a z opisu predmetu zákazky. Ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje a zhotoviteľ v čase verejného obstarávania ako uchádzač doplnenie takejto položky nepožadoval, náklady na túto chýbajúcu položku sa považujú za zahrnuté do ceny diela uvedenej v bode 3 tohto článku zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu Oceneného výkazu výmer objednávateľovi,  ako aj každú jeho zmenu, ku ktorej dôjde počas zhotovenia diela, a to vo formáte „MS Excel“.

- Cena diela podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy.

- V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa predchádzajúceho bodu zmluvy budú naviac práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle v tom čase aktuálne platného referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz“ a/alebo „Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“ (ďalej len „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v danom čase aktuálne platného cenníka, pričom pre ocenenie naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa aktuálne platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že si môžu uplatniť indexáciu zmluvnej ceny diela, pokiaľ po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy dôjde k preukázateľnému zvýšeniu alebo zníženiu (inflačnému nárastu, alebo poklesu) cien o viac ako 5%, a to na základe údajov z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejňovaných za príslušný štvrťrok Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Index cien“). Indexáciu zmluvnej ceny diela môže zmluvná strana uplatniť len na tú časť diela, ktorá ku dňu zverejnenia príslušného Indexu cien nebola zo strany zhotoviteľa realizovaná. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že žiadna zo strán nie je oprávnená požadovať indexáciu zmluvnej ceny diela spätne, ale výlučne na dodávky a práce (stavebné práce, materiál a výrobky), ktoré majú byť realizované, resp. zaobstarané pre účely zhotovenia diela najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- Indexácia zmluvnej ceny diela bude určená ako rozdiel medzi nárastom resp. poklesom cien v zmysle Štatistického úradu za sledované obdobie s odpočtom 5% z dôvodu, že nárast resp. pokles cien stavebných prác, materiálov a výrobkov do 5% sa berie ako bežná zmena cenovej úrovne, s ktorou zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky musí počítať. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela sa v rozsahu nezrealizovaných dodávok a prác upraví o mieru nárastu cien stavebných prác a stavebných materiálov meraných Indexom za príslušný kalendárny štvrťrok, pričom

- ak bude priemerná miera nárastu cien stavebných prác v príslušnom období vyššia ako 5 %, cena Diela sa v rozsahu nezrealizovaných dodávok a prác zvýši o mieru nárastu prevyšujúceho 5 %;

- a ak bude miera nárastu v príslušnom období záporná, t. j. dôjde k zníženiu cien v príslušnom období o viac ako 5 %, cena Diela sa v rozsahu nezrealizovaných dodávok a prác zníži v rozsahu presahujúcom pokles o viac ako 5 %.

- Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na zvýšenie, alebo zníženie ceny za dielo z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky, ktorý je oprávnená požadovať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je potrebné realizovať nasledovne:

- Zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou, predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi (ďalej len „žiadosť“), na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne v prípade, ak miera nárastu cien stavebných prác v príslušnom období bude vyššia ako 5 %, pričom navýšenie ceny diela bude zodpovedať zvýšeniu o mieru nárastu prevyšujúceho 5%. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomnú žiadosť najneskôr do 30 dní od zverejnenia príslušného indexu Štatistickým úradom. Súčasťou žiadosti bude aj odborné vyjadrenie vypracované na náklady zhotoviteľa znalcom, resp. znaleckou organizáciou z odboru ekonómia. Zhotoviteľ má nárok na úpravu ceny za dielo jej zvýšením v dôsledku indexácie len v prípade, ak nie je v omeškaní s termínmi vykonania diela oproti Harmonogramu prác v zmysle tejto zmluvy z dôvodov na jeho strane a svoje záväzky voči subdodávateľom má v celom rozsahu vysporiadané.

- Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne v prípade, ak miera poklesu cien stavebných prác v príslušnom období bude vyššia ako 5 %, pričom zníženie ceny diela bude zodpovedať zníženiu v rozsahu presahujúcom pokles o viac ako 5%.; súčasťou tohto uplatnenia zo strany objednávateľa bude odborné vyjadrenie vypracované na náklady objednávateľa znalcom, resp. znaleckou organizáciou z odboru ekonómia.

Článok V.

Miesto a termíny plnenia

- Miestom realizácie prác je mostný objekt M1843 prevádzajúci cestu III/3736 ponad potok Trnávka, ktorý sa nachádza v intraviláne obce Vojčice, okres Trebišov, špecifikovaný v bode 1. článku II. tejto zmluvy a v Opise predmetu zákazky.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a objednávateľovi ho odovzdať dielo podľa podmienok tejto zmluvy v lehote do 200 pracovných dní od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa článku VI. zmluvy v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác a finančným harmonogramom, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy, s tým, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť aktualizovaný vecný a časový harmonogram prác ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa týmto zmluvné strany výslovne dohodli, že vecný a časový harmonogram prác predložený zhotoviteľom ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska v celom rozsahu nahrádza harmonogram postupu stavebných prác predložený zhotoviteľom pri podpise tejto zmluvy a v tejto časti tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 zmluvy. V rámci uvedenej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky potrebné doklady ku kolaudácii diela, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa získať pre objednávateľa právoplatné kolaudačné osvedčenie v zmysle ustanovení príslušného stavebného zákona.

- Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný ohlásiť objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni vopred, a to elektronickou poštou osobe zodpovednej vo veciach technických, za odovzdanie staveniska a za prevzatie diela uvedenej v záhlaví tejto zmluvy na adresu vedúceho oddelenia realizácie stavieb, popri ktorej je za objednávateľa v rovnakom rozsahu oprávnený konať aj referent oddelenia realizácie stavieb na to povereného vedúcim uvedeného oddelenia; za uvedeným účelom sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy oznámiť zhotoviteľovi kontaktné osoby a ich e-mailové adresy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s povinnosťou akúkoľvek mailovú korešpondenciu adresovať vždy tak, aby jej adresátom boli v kópii všetky osoby uvedené v tomto bode zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. tejto zmluvy.

- Dielo v časti realizovaných stavebných prác sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný, dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok uvedených v tejto zmluve.

- Termín realizácie diela, určený v zmysle bodu 3 tohto článku, sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:

- prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 10 až 13 tohto článku zmluvy,

- omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,

- existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi  pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ  zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.

- Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t.j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.

- V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, najmä ak došlo k vzniku:

- nepredvídateľnej okolnosti nezávislej a nezapríčinenej zhotoviteľom či objednávateľom (napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu);

- nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne) nezapríčinených zhotoviteľom či objednávateľom (aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne iba na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je možné predpokladať pri realizácii diela s ohľadom na príslušné ročné obdobie na danom mieste realizácie diela);

- existencie mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní za sebou, a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela;

- nepredvídateľného nedostatku pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo mimoriadneho stavu;

je zhotoviteľ povinný o tejto okolnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky, vrátane jej preukázateľného odôvodnenia a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela riadne a včas, súčasne písomne požiadať objednávateľa o prerušenie lehoty realizácie diela, spolu s uvedením predpokladanej dĺžky prerušenia a predložením  aktualizovaného harmonogramu vecného a časového postupu prác a finančného harmonogramu, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prekážky. V prípade, pokiaľ objednávateľ písomne odsúhlasí žiadosť zhotoviteľa o prerušenie realizácie diela v zmysle tohto bodu, lehota na vykonanie a odovzdanie diela podľa tejto zmluvy neplynie, a to až do času odpadnutia prekážky, zakladajúcej nárok na prerušenie; inak sa na príčiny uvedené v písm. a) až d) tohto bodu neprihliada.

Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa preukázať trvanie okolností dôvodiacich prerušenie realizácie prác, a to v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že zhotoviteľ v termíne určenom, resp. dohodnutom s objednávateľom nepreukáže trvanie okolností dôvodiacich prerušenie realizácie prác, za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a výslovne berú na vedomie, že dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty v zmysle tejto vety pokračuje plynutie termínu uvedeného v bode 2. tohto článku zmluvy a zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii prác a predložiť aktualizovaný harmonogram vecného a časového postupu prác a finančný harmonogram, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prerušenie. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ.

- Lehota realizácie diela sa preruší dňom uvedeným v písomnom oznámení objednávateľa o začatí výkonu zimnej údržby ciest pre príslušné obdobie, ak nie je uvedený žiadny dátum, platí, že lehota sa prerušuje 3. (tretím) dňom po doručení tohto písomného oznámenia. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zhotoviteľ prehlasuje, že týmto dňom zároveň umožní objednávateľovi vykonávať zimnú službu na pozemnej komunikácii, ktorá je zahrnutá do predmetu zmluvy, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa o starostlivosť staveniska v zmysle platnej legislatívy, ktorý je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.

- V prípade, pokiaľ nastanú okolnosti, odôvodňujúce zmenu zmluvy v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zmluvné strany sa dohodli, že lehota podľa bodu 3. tohto článku sa prerušuje dňom nasledujúcim po doručení požiadavky odôvodňujúcej návrh na zmenu zmluvy, a to až do času doručenia písomného oznámenia o akceptácii, resp. ne-akceptácii návrhu na zmenu zmluvy osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach investičných. Týmto nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa o starostlivosť staveniska v zmysle platnej legislatívy, ktorý je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.

- Povinnosti zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa predchádzajúcich bodov 12 a 13 tohto článku dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady, vyplývajúce z prerušenia lehoty realizácie diela.

- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak pre ktorýkoľvek zo záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh nie je určená osobitná lehota na plnenie, je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa plniť tento záväzok vždy na výzvu objednávateľa a v lehote ním určenej.

DRUHÁ ČASŤ

REALIZÁCIA DIELA

Článok VI.

Odovzdanie staveniska

- Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 3 pracovné dni pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde až po schválení dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto článku zmluvy objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.

- O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách.

- Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na schválenie do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:

- plán organizácie výstavby (POV);

- technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela, skontrolované a overené   projektantom;

- kontrolno – skúšobný plán (KSP) overený projektantom;

- plán BOZP a protipožiarnej ochrany (plán BOZP a PO);

- povodňový plán;

- plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia;

- ďalšie dokumenty požadované objednávateľom v rámci opisu predmetu zákazky, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný termín ich odovzdania.

- Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do 15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.

- Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na stavenisko.

- Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko vypratať na náklady zhotoviteľa.

- Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ.

Článok VII.

Stavebný denník

- Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa.

- V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:

- zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez vád;

- denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami;

- prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň;

- zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času;

- zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno – skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný;

- pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

- Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.

- V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí lehotu objednávateľ.

- Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť stálu prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých prítomnosť požiada objednávateľ.

- V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo.

- Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má  objednávateľ  bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov právo požadovať,  aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil za účelom vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu.

Článok VIII.

Subdodávatelia

- Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.

- Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia; údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela, uvedených vo vyhlásení o subdodávateľoch, ktoré tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej aj ako „Vyhlásenie o subdodávateľoch“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy, a to spôsobom dohodnutým v zmysle tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného vo vyhlásení o subdodávateľoch je zhotoviteľ povinný minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa; zhotoviteľ je pritom povinný počínať si tak, aby pri výbere subdodávateľa nedošlo ku konfliktu záujmov vo vzťahu k objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi, ktoré by mohlo narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princípy vo verejnom obstarávaní v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. Pokiaľ navrhovaný subdodávateľ prostredníctvom ktorého zhotoviteľ zvažuje realizovať príslušnú časť diela, sa javí, že môže spĺňať definičné znaky zainteresovanej osoby podľa ust. § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o vyjadrenie k navrhovanému subdodávateľovi spolu s uvedením dôvodov, na základe ktorých tento hospodársky subjekt môže spĺňať definičné znaky zainteresovanej osoby podľa ust. § 23 ZVO.

- Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.

- V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.

- V prípade, že zhotoviteľ poruší niektoré z ustanovení tohto článku, zaväzuje sa objednávateľovi nahradiť škodu spôsobenú v dôsledku porušenia tejto povinnosti (najmä, avšak nielen uloženie sankcie zo strany kontrolných orgánov, krátenie plnenia zo strany riadiaceho orgánu v prípade poskytnutia NFP zo štrukturálnych fondov, a pod.).

Článok IX.

Povinnosti zhotoviteľa

Všeobecné

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

- Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.

- Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení neskorších zmien a doplnkov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v texte aj len ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), vzorovými listami (v texte aj len ako „VL“) budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:

- skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác;

- preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác;

- zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní ako aj preukaznú skúšku typu (výrobku) a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa na dielo podľa technických predpisov a noriem.

- Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno-skúšobnom pláne, minimálne však vždy jedna skúška pre každý druh overovacej skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiál podliehajúce skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku, a to bez nároku na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy objednávateľa predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité, prípadne akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu podľa žiadosti objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov odstrániť tieto na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky objednávateľa nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.

- Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento postup primerane.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele, najmä zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení a s ním súvisiacich vyhlášok, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a s ním súvisiacich vyhlášok, a dodržiavanie všetkých povinností v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v platnom znení.

- Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne  povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

- Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.

- Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.

- Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.

- Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle v platnom znení, zákona č 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  v platnom znení, a ďalších). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu akejkoľvek finančnej sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa uhradiť zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri vykonávaní diela a bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€ (slovom: päťsto eur), a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať týždenný report postupu prác spolu s minimálne 5ks fotografií stavby, a to vždy v piatok do 13:00 hod. V prípade, že na ktorýkoľvek piatkový deň v čase trvania zmluvného vzťahu pripadne sviatok, zhotoviteľ je povinný predložiť uvedený týždenný report v najbližší nasledujúci pracovný deň.

BOZP a ochrana ŽP

- Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany (ďalej len „PO“) a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený;

- konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO;

- vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať;

- vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy;

- zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v mieste realizácie diela;

- bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania,  uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.

- Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:

- náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy, pričom tejto súvislosti je povinný zároveň vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela pred vstupom nepovolaných osôb;

- začať realizovať dielo môže až vtedy, ak je miesto realizácie diela  náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi;

- zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupu a zdržiavania sa v priestore miesta realizácie diela a na tomto mieste zákazu vykonávania takých činností, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie akýchkoľvek osôb a to až do momentu, pokiaľ zhotoviteľ nevykonal a neskontroloval vykonanie všetkých potrebných opatrení za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

- dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela;

- zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu;

- zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a len v určenom priestore.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami tak, ako by tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.

- Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, pričom sa zaväzuje takúto udalosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

- Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu diela a dohodnutú dobu realizácie diela.

- Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za:

- vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela;

- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb;

- sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarmi, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom, ale aj k osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení.

Stavbyvedúci

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci (SV22) o vykonaní odbornej skúšky v príslušnom odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (stavebný zákon), a taktiež doklad potvrdzujúci odbornú prax stavbyvedúceho minimálne 5 rokov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.

- Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom. Ak o to objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do 10 (desiatich) dní, nahradí inou odborne spôsobilou osobou, a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť a prax vykonávať funkciu stavbyvedúceho v zmysle bodu 25. tohto článku zmluvy. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný.

- Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom. Dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa použijú obdobne na zástupcu stavbyvedúceho.

- V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo ihneď prerušiť vykonávanie všetkých prác. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa zmluvné strany zároveň dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady spojené s prerušením a obnovením prác.

Článok X.

Poistenie

- Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas celej doby vykonávania diela, teda odo dňa prevzatia staveniska až do odovzdania diela podľa tejto zmluvy, uzatvorené poistenie v rozsahu:

- stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH;

- poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov minimálne vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH.

- Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.

- Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

- V prípade, že termín odovzdania diela bude predĺžený, zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady poistnú zmluvu predĺžiť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade s podmienkami tohto článku zmluvy.

- Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý je zhotoviteľ povinný uzatvoriť včas, teda pred vypršaním platnosti pôvodnej poistnej zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

- Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného.

- V prípade, ak zhotoviteľ neudržiava poistenie v zmysle podmienok ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nepreukáže dohodnuté poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, objednávateľ je oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku zmluvy na náklady zhotoviteľa, pričom akékoľvek s tým súvisiace náklady vzniknuté objednávateľovi sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi uhradiť. Objednávateľ je súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu zmluvy jednostranne započítať voči akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa.

ČASŤ TRETIA

POREALIZAČNÉ VZŤAHY

Článok XI.

Protokolárne odovzdanie stavebných prác

Odovzdanie právoplatného kolaudačného osvedčenia

- Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiada, v primeranom čase vopred zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky realizovaných stavebných prác v zmysle tejto zmluvy tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr 5 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela, pričom jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie nedostatkov objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela.

- Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 3 pracovné dni vopred.

- Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, kontrolno- skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.

- Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2. tohto článku je možné, ak objednávateľ so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.

- Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných vád a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

- V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde, hoc aj čiastočne, v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.

- V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, je oprávnením, avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo v dôsledku drobných vád odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktorý zmluvné strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, objednávateľ je oprávnený postupovať podľa bodu 7. článku XIII. tejto zmluvy.

- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať najmä:

- identifikačné údaje o diele;

- potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;

- súpis prípadných vád a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto vady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;

- prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;

- zoznam príloh podľa tejto zmluvy;

- dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa.

- Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:

- dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSZS);

- geodetické zameranie nového stavu vypracované oprávnenou osobou;

- pred-realizačné zameranie počas realizácie prác a po-realizačné zameranie diela ako súčasť DSZS, overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z.;

- stavebný denník;

- doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov, revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne lístky  použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo;

- dokumentáciu o vykonaných skúškach, revíziách a kontrolách, protokoly o ich vykonaní;

- manuál užívania verejnej práce;

- geometrický plán pre majetkovoprávne vysporiadanie;

- fotodokumentáciu a video-dokumentáciu o priebehu realizácie stavebných prác v zmysle tejto zmluvy a jej príloh;

- dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy;

- akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh, potrebnú k odovzdaniu stavby, prípadne ku kolaudačnému konaniu.

- Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII.

Platobné podmienky

- Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej faktúry.

- Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa predchádzajúceho bodu nebudú predložené podklady overené a potvrdené odborne spôsobilou osobou v zmysle článku II. bod 4 písm. d) zmluvy ohľadom verifikácie dodaného množstva stavebných prác a stavebného materiálu, a taktiež aj všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t. j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry za vykonané stavebné práce musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v časti vykonaných stavebných prác a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo v časti vykonaných stavebných prác za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry v časti vykonaných stavebných prác musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH.

- Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.

- Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať.

- Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:

- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán;

- označenie diela;

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo;

- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry;

- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry;

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť;

- fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkovú sumu s DPH.

- Za faktúru možno považovať tiež faktúru vyhotovenú v elektronickej forme, doručenú e-mailom alebo iným elektronickým spôsobom na adresu faktury@scksk.sk, pokiaľ obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti. Takto doručená elektronická faktúra má rovnaké právne účinky ako faktúra doručená v listinnej podobe.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo k nej nebudú priložené požadované doklady, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 10 (desiatich) pracovných dní na doplnenie, pričom zhotoviteľ je povinný takúto vrátenú faktúru doplniť. V takom prípade doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

- Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

- Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez vád.

- Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.

- Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.

- V prípade uplatnenia reklamácie vád diela až do momentu vyriešenia reklamácie spôsobom záväzným pre zmluvné strany, objednávateľ s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti nie je v omeškaní.

Článok XIII.

Vady diela a záruka za akosť diela

- Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a  že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).

- Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.

- Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela, začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.

- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti  túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.

- V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

- Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezplatne.

- Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.

- Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.

- V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo zhotoviteľ oznámi, že vady neodstráni, objednávateľ má právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku zmluvy sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane.

- Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom čase.

- O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.

- V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.

- Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 kalendárnych dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

ČASŤ ŠTVRTÁ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XIV.

Sankcie

- V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.

- V prípade, že zhotoviteľ nedodrží jednotlivé dielčie termíny stanovené v harmonograme vecného a časového postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.

- V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác v lehote podľa bodu 4. článku V. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-€ (slovom: tisíc eur) za každý a to aj začatý deň omeškania.

- Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.

- Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

- V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou,  vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

- V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur ) za každý a to aj začatý deň omeškania.

- V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur), za každý a to aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ku ktorým sa zaviazal podľa opisu predmetu zákazky a ani napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nevykoná nápravu v lehote objednávateľom určenej, prípadne poruší povinnosti podľa bodu 6 alebo bodu 7 článku IX. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-€ (slovom: dvesto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi, výkopovou suťou prípadne vybúraným materiálom podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€ (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.

- V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,-€ (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.

- Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak  objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktorý prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,-€ (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.

- Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.

- Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa bodu 9 článku XI. tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH.

- V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie nasledovne, a to aj opakovane:

- za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok;

- za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,-€ (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca;

- za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur);

- za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,-€ (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca.

- V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,-€ (slovom: päťtisíc eur).

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v bode 7 článku VII. tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR s DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť povinnosť podľa bodu 7. článku VII. Tejto zmluvy, považuje sa táto okolnosť za podstatné porušenie zmluvy.

- V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu a poistné osvedčenie v termíne podľa tejto zmluvy a ani v dodatočnej lehote 10 dní od uplynutia lehoty podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€ (slovom: päťsto eur) s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.

- Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.

- Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú), vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XV.

Trvanie a zánik zmluvy

- Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:

- písomnou dohodou zmluvných strán;

- odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo v tejto predmetnej zmluve.

- Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:

- objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné;

- objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy;

- z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinnosti, najmä:

- v prípade porušenia zmluvy zhotoviteľom, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva;

- ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy, predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie;

- z dôvodov uvedených v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;

- ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní;

- ak zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo ak odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom;

- z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve a v jej prílohách;

- ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;

- ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;

- v prípade insolvencie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania;

- ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII. tejto zmluvy;

- ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne;

- ak neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy;

- ak zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie podľa tejto zmluvy;

- ak napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú buď dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ak nedôjde k prevzatiu zásielky, tak uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej službe.

- Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti správu.

- Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu či všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

Článok XVI.

Oprávnenia objednávateľa

- V súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. ZVO sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do času, pokiaľ nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

- Za účelom zabezpečenia kvality diela, svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa a prípadných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, vo výške 10 % z ceny diela s DPH podľa bodu 3 článku IV. tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ju objednávateľ písomne vyzve; akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom a bez námietok, s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto zmluvy plus 30 (slovom: tridsať) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy, ako napr. osvedčenie pravosti podpisov, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť úkon potvrdzujúci poskytnutie bankovej záruky podľa bodu 2. tohto článku v lehote do 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy s tým, že znenie záručnej listiny obsahujúcej poskytnutie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný takýto úkon akceptovať a prijať; objednávateľ však nie je oprávnený znenie predloženej záručnej listiny bezdôvodne neschváliť, resp. bankovú záruku odmietnuť.

- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov na diele, na základe vopred udeleného písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený znížiť výšku bankovej záruky v zmysle tohto článku na výšku 5% z celkovej ceny diela s DPH podľa bodu 3 článku IV. tejto zmluvy; k písomnej žiadosti o zníženie výšky bankovej záruky v zmysle tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť tiež potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov na diele, podpísané zodpovednou osobou objednávateľa.  V prípade zníženia výšky bankovej záruky v zmysle tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne doručiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v tejto výške a za podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná záruka podľa bodu 2. tohto článku.

- V prípade, ak by platnosť bankovej záruky mala uplynúť počas obdobia uvedeného v článku XVI. bod 2, zhotoviteľ je povinný v lehote 30 (tridsať) dní pred jej uplynutím predložiť na schválenie objednávateľovi úkon potvrdzujúci poskytnutie novej bankovej záruky a to tak, aby spĺňala podmienky uvedené v bode 2 tohto článku.

- V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 2 tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky, a to jej rozšírením, prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania bankovej záruky objednávateľom s tým, že je povinný bezodkladne po splnení tejto povinnosti doručiť zhotoviteľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

- V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zadržať poslednú faktúru vystavenú zhotoviteľom podľa článku XII bod 2 zmluvy, a to až do momentu, kým zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi úkon potvrdzujúci poskytnutie novej bankovej záruky.

- V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa súvisiacej s predložením bankovej záruky podľa tohto článku zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania, až do okamihu predloženia bankovej záruky objednávateľovi.

- Nepredloženie záručnej listiny podľa tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy oprávňujúce objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť bez nároku zhotoviteľa na akúkoľvek odplatu podľa tejto zmluvy, prípadne bez nároku na náhradu škody, ušlého zisku či nákladov vzniknutých pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

- Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy tejto zmluvy.

- Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:

- Predložená projektová dokumentácia .................................................................(ako príloha č. 1)

- Opis predmetu zákazky ......................................................................................(ako príloha č. 2)

- Harmonogram postupu stavebných prác ............................................................(ako príloha č. 3)

- Ocenený výkaz výmer ........................................................................................(ako príloha č. 4)

- Vyhlásenie o subdodávateľoch ...........................................................................(ako príloha č. 5)

- Plnomocenstvo na inžiniersku činnosť ...............................................................(ako príloha č. 6)

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.

- Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

- V prípade, pokiaľ bude zhotoviteľ objednávateľovi elektronicky oznamovať akékoľvek skutočnosti a/alebo doručovať písomnosti, na základe ktorých možno dôvodne predpokladať, že nimi môže dôjsť k úprave práv a povinností, resp. iných zmluvných podmienok uvedených v zmluve (najmä, avšak nielen prerušenie prác na stavbe, prekážky realizácie diela, vznik prác naviac, zmena stavbyvedúceho, zmena subdodávateľa a pod.), zhotoviteľ je povinný predmetnú písomnosť a/alebo oznámenie doručiť (okrem adries osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy) tiež na adresu sekretariat@scksk.sk.

- Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.

- V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné, alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

- Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

- Ak sa v tejto zmluve používa pojem „dielo“, rozumie sa tým tiež ktorákoľvek z jeho častí uvedených v bode 1 článku II. tejto zmluvy, pokiaľ z jej obsahu výslovne nevyplýva inak.

- Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad, a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: ............................................	             V ............................., dňa: ................................

_____________________________________                  _____________________________________

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

generálny riaditeľ

Ing. Vladimír Žiarný

VEC:   Plnomocenstvo

Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35555777, konajúca Ing. Vladimírom Žiarným, generálnym riaditeľom (ďalej len „splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Osoba konajúca v mene spoločnosti:

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (stavebný zákon) týkajúcom sa stavby – „Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice – realizácia“ (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. _________________ zo dňa _____________.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou najmä: zúčastňovať sa na rokovaniach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene splnomocniteľa.

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca.

V Košiciach,  dňa ................................

________________________________________

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Ing. Vladimír Žiarný

generálny riaditeľ

Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam.

V .................., dňa ...............................

Splnomocnenec:

_________________________________________

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii zákazky na predmet: „Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice - realizácia“

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO) | Predmet subdodávok | Podiel v % | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)* | Adresa trvalého pobytu* | Dátum narodenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Vyplní úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy

V ................................................., dňa .............................................				......................................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Upozornenie: V závislosti od toho, ktoré časti podmienok účasti nepovolil verejný obstarávateľ preukázať tretími osobami zároveň nepovolil aj plnenie subdodávateľmi.

Percentuálny podiel plnenia subdodávateľom sa vyjadruje v pomere k celkovej cene predmetu zákazky v eurách bez DPH.