ZMLUVA O DIELO č.

„Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza“

uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: 		   Správa ciest Košického samosprávneho kraja

sídlo:	                                          Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

korešpondenčná adresa:	                Ostrovského 1, 040 01 Košice

zastúpený:			   Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ

osoba oprávnená rokovať

vo veciach investičných:	    riaditeľ investično-technického úseku

osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických,

za odovzdanie staveniska

a prevzatie diela:                   	vedúci oddelenia realizácie stavieb

poverený referent oddelenia realizácie stavieb

IČO:				   35 555 777

DIČ:				   202 177 2544

IČ DPH: 			   SK 2021772544

bankové spojenie:		   Štátna pokladnica

IBAN:				   SK68 8180 0000 0070 0040 9705

Swift/BIC: 			   SPSRSKBA

právna forma:	   príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

kontakt:			   tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstránka pre zverejnenie:          www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako ,,objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

osoba konajúca v mene

spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:			tel.:       		 , e-mail:

(ďalej aj len ako ,,zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza “ a uzatvára sa na základe vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu na predloženie ponuky (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na zhotovenie diela, ktoré tvorí predmet plnenia podľa tejto zmluvy, použil postup verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka zhotoviteľa.

ČASŤ 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok I

Predmet zmluvy

- Zmluvné strany uzatvárajú predmetnú zmluvu o dielo za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela s názvom „Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza“ (ďalej aj ako „predmet zmluvy“).

- Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje dielo na svoje náklady, nebezpečenstvo a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí, na dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu, následne toto dielo odovzdá objednávateľovi a zároveň mu poskytne služby súvisiace s týmto dielom podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne a včas prevziať zrealizované dielo a zaplatiť cenu dojednanú podľa tejto zmluvy za toto dielo ako aj za poskytnuté služby súvisiace s ním.

Článok II

Dielo

- Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M1687 cez nápustný kanál v obci Zbudza (realizácia stavebných prác), vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu diela v jednej etape počas úplnej uzávery („projektová dokumentácia“) vykonané odborne spôsobilou osobou, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a výrobno–technickej dokumentácie (VTD), geodetického zamerania počas realizácie výstavby a porealizačného zamerania, vypracovanie a schválenie povodňového plánu, aktualizácie projektu DDZ a TDZ pre úplnú uzáveru cesty, jeho schválenie, vrátane osadenia a autorského dohľadu (ďalej aj ako „dielo“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej aj ako „Opis predmetu zákazky“ alebo aj ako „Príloha č. 1“), a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s Opisom predmetu zákazky riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať                                      pre objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej                    v tejto zmluve a to najmä:

- zrealizovať geodetické práce, inžiniersku činnosť, vypracovať a riadne odovzdať všetku potrebnú a objednávateľom požadovanú dokumentáciu v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj splniť ďalšie záväzky v rozsahu a spôsobom uvedeným v opise predmetu zákazky;

- realizovať zameranie, identifikáciu a vytýčenie inžinierskych sietí;

- v prípade potreby vypracovať projekt preložiek, zrealizovať prekládky inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na rekonštruovanom objekte a tieto vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ;

- vypracovať projekt dočasného a trvalého dopravného značenia, vrátane odsúhlasenia príslušnými orgánmi;

- vypracovať záväzný harmonogram vecného a časového postupu realizácie stavebných prác členeného na ucelené časti diela, minimálne na tieto stavebné práce:

- zriadenie obchádzkovej trasy,

- zakladanie a spodná stavba; nosná konštrukcia;

- mostný zvršok a príslušenstvo; úpravy v okolí mosta;

ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom, zároveň vypracovať finančný mesačný harmonogram korešpondujúci s vecným harmonogramom, ktorý zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v elektronickej podobe vo formáte „xls“, pričom tento harmonogram vecného a časového postupu realizácie stavebných prác a finančný mesačný harmonogram tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej aj ako „Harmonogram postupu stavebných prác“ alebo ako „Príloha č. 2 zmluvy“). Zhotoviteľ je povinný vypracovať aktualizáciu harmonogramu postupu stavebných prác, ak sa počas platnosti predmetnej zmluvy postup realizácie stavebných prác nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom takúto aktualizáciu harmonogramu postupu stavebných prác musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na schválenie;

- zabezpečiť v spolupráci s objednávateľom oznámenie o začatí stavby Inšpektorátu práce                  v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;

- v prípade potreby vykonať inventarizáciu drevín (dendrologický prieskum), vrátane zabezpečenie všetkých potrebných vyjadrení, súhlasov, povolení, rozhodnutí a podkladov a vykonanie prípadnej náhradnej výsadby, resp. náhrada spoločenskej hodnoty drevín;

- zabezpečiť označenie stavby informačnou tabuľou obsahujúcou údaj o objednávateľovi, zhotoviteľovi a dátume začiatku a ukončenia realizácie diela v počte kusov 2 o veľkosti 1,5 m x 1 m, zabezpečiť vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch a zabezpečiť organizáciu dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela;

- označiť miesto realizácie diela v súlade s príslušným technickým predpisom (technický predpis č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

- vypracovať a pokiaľ to z povahy dokumentu alebo požiadaviek tejto zmluvy vrátane jej príloh vyplýva, predložiť objednávateľovi na schválenie a následne odovzdať objednávateľovi:

    - Plán organizácie výstavby,

    - Kontrolno-skúšobný plán a technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi,

    - Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Plán protipožiarnej ochrany,

    - Plán užívania verejnej práce,

    - Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán,

    - Protipovodňový plán,

    - Technologický postup stavebných prác,

- vykonávanie autorského dohľadu nad zhotovovaním stavby pri uskutočňovaní stavebných prác z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby počas celej doby realizácie stavebných prác, do času ich riadneho ukončenia, uskutočnených podľa projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet zmluvy (ďalej aj  ako „autorský dohľad“) v predpokladanom rozsahu 100 hodín;

- obstarať doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti použitých materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela podľa príslušných právnych a iných technických predpisov a technických noriem;

- vykonať všetky búracie, demontážne a montážne práce súvisiace s realizáciou diela;

- zabezpečiť dopravu a manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej alebo výkopovej sute, výkopovej zeminy a akýchkoľvek iných stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie diela, vrátane ich odvozu na príslušné miesto (uloženie na riadenú skládku) a úhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady. V prípade, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medziskládku odpadu, je povinný tieto pred odovzdaním diela na vlastné náklady odstrániť a uviesť všetky takéto plochy do pôvodného stavu;

- zabezpečiť obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela;

- priebežne sledovať a zaznamenávať priebeh realizácie prác počas celej doby realizácie diela v podobe fotodokumentácie a videozáznamu. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať objednávateľovi priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ tieto podklady predloží na dátovom nosiči (USB) ako súčasť odovzdávacej dokumentácie stavby. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží zhotoviteľ ku dňu preberania stavby objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní minimálne 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii);

- viesť stavebný denník v súlade s článkom VII tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi;

- zabezpečiť koordinátora bezpečnosti prác;

- predkladať týždenné správy o postupe prác poverenej osobe objednávateľa spolu s fotodokumentáciou elektronickou formou (e-mailom);

- zabezpečiť na vlastné náklady zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách;

- zabezpečiť stálu prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe (oprávnenie mosty);

- zabezpečiť vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní, u) zabezpečiť a odovzdať  objednávateľovi kompletnú dokumentáciu potrebnú k odovzdaniu a úspešnej kolaudácii stavby;

- spracovať projekt dlhodobého sledovania mostného objektu potvrdeného autorizovaným geodetom a projektantom;

- zabezpečiť a zrealizovať prvú prehliadku mosta po rekonštrukcii, vypracovať mostný zošit podľa TP a iných súvisiacich predpisov, aj s prílohami, ako aj zabezpečiť ich zápis do Cestnej databanky (CDB).

- V rámci autorského dohľadu v zmysle písm. k) bod 3 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť:

- poskytovanie súčinnosti objednávateľovi stavebných prác pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a spolupracovanie s objednávateľom stavebných prác pri realizácii diela – stavby podľa projektovej dokumentácie a poskytovanie stanovísk k návrhom zmien a k odchýlkam od diela pri dodržaní technicko-ekonomických parametrov stavebných prác uskutočňovaných podľa projektovej dokumentácie vždy v lehote určenej objednávateľom;

- účasť na kontrolných dňoch stavby podľa požiadaviek objednávateľa;

- posudzovanie návrhov objednávateľa stavebných prác na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov;

- poskytnutie vyjadrení k požiadavkám prác naviac oproti projektovej dokumentácii;

- poskytovanie vysvetlení a zaujatie jednoznačných stanovísk a vysvetlení k návrhom riešenia vzniknutého problému a zapracovanie takto vzniknutých zmien do projektovej dokumentácie.

- V rámci geodetického zamerania sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť:

- realizáciu geodetických prác – geodetické zameranie predrealizačné, počas realizácie prác a porealizačné zameranie ako súčasť DSRS, overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších zmien a doplnkov, s tým že zabezpečí podklady podľa predošlej vety tohto ustanovenia, z dôvodu verifikácie zhotoviteľom dodaného množstva stavebných prác a stavebného materiálu za účelom náležitej fakturácie potrebnej pre riadnu úhradu ceny podľa tejto zmluvy; DSRS (4x v tlačenej forme, 1x USB), vrátane výrobno-technickej dokumentácie (VTD) na realizáciu diela za úplnej uzávery, resp. dokumentácie na vykonanie prác (DVP) odsúhlasené objednávateľom.,

- všetky geodetické doklady potrebné k preberaciemu konaniu a k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela;

- geometrický plán na zápis zákonného vecného bremena.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou, v jazyku slovenskom, v písomnom a grafickom vyhotovení, a to v štyroch (4) rovnopisoch. Dva (2) z týchto rovnopisov zhotoviteľ predloží v termíne odovzdania projektovej dokumentácie, zvyšné dva (2) rovnopisy si zhotoviteľ dočasne ponechá pre potrebu získania potrebných povolení. Následne po získaní povolení zhotoviteľ tieto zvyšné rovnopisy odovzdá objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu aj v digitálnej forme, a to 1x na USB nosiči dát s voľným prehľadávacím programom vo formáte „.pdf“ a v niektorom z digitálnych formátov CAD (dwg, dxf, atď.).

- Ak zhotoviteľ počas zhotovovania projektovej dokumentácie alebo počas realizácie služieb, súvisiacich s dielom, zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, prípadne tieto vyplývajú z akéhokoľvek jeho pokynu, zaväzuje sa zhotoviteľ o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení a zároveň predložiť odporúčanie vhodnej úpravy podkladov, prípadne pokynov objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v predošlej vete, zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku takéhoto nesplnenia povinnosti, pričom sa zaväzuje túto škodu v plnom rozsahu objednávateľovi uhradiť.

Článok III

Prehlásenia zhotoviteľa

- Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkými svojimi záväzkami v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy, a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a zároveň že:

- prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich                          pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;

- preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko, pričom zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do kalkulácie ceny za dielo s tým, že celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady spojené s jeho realizáciou, vrátane nákladov spojených s odstraňovaním vád;

- v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia                           na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú, a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť, dodržiavať a zapracovať technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami (STN, STN EN) a technickými predpismi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL) vzťahujúcimi sa na vykonanie diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.

- Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré dostal od objednávateľa, alebo nevhodnosť akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne, a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, resp. zákon č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon v platnom znení, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy akokoľvek súvisiace s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb a bude 
bez právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

- Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Článok IV

Cena diela

- Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu článku II tejto zmluvy je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako aj v zmysle vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, a taktiež na základe výzvy objednávateľa a predloženej ponuky zhotoviteľa dohodnutá ako cena maximálna, pričom táto cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača v procese obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom (ďalej aj ako „cena diela“).

- Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela stanovená nasledovne:

| P. č. | Názov | Merná jednotka | Predpokladaný počet MJ | Jednotková cena bez DPH v EUR | Celková cena bez DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonštrukcia mosta M1687- most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza- „projektová dokumentácia pre realizáciu stavby“ | súbor | 1 |  |  |
| 2. | Autorský dohľad | hodín | 100 |  |  |
| 3. | Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza - „realizácia“ | súbor | 1 |  |  |
| Celková cena spolu v EUR bez DPH: |  |  |  |  |  |
| 23% DPH v EUR: |  |  |  |  |  |
| Celková cena spolu v EUR s DPH: |  |  |  |  |  |

- Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba skutočne zrealizovaných prác pri výkone dohľadu projektanta nad zhotovovaním stavby.

- K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

- V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela podľa tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady, ktorých vynaloženie mohol zhotoviteľ predpokladať už pred podpisom zmluvy s odbornou starostlivosťou s prihliadnutím na predmet zmluvy, povahu inžinierskej činnosti, geodetického zamerania a autorského dohľadu, ako ďalších činností v zmysle tejto zmluvy, ako aj s prihliadnutím na povahu a lokáciu stavby, ktorá bude na podklade Projektovej dokumentácie realizovaná.

- Cena diela podľa bodu 2 tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že si môžu uplatniť indexáciu zmluvnej ceny diela, pokiaľ po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy dôjde k preukázateľnému zvýšeniu alebo zníženiu (inflačnému nárastu, alebo poklesu) cien o viac ako 5%, a to na základe údajov z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejňovaných za príslušný štvrťrok Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Index cien“). Indexáciu zmluvnej ceny diela môže zmluvná strana uplatniť len na tú časť diela, ktorá ku dňu zverejnenia príslušného Indexu cien nebola zo strany zhotoviteľa realizovaná. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že žiadna zo strán nie je oprávnená požadovať indexáciu zmluvnej ceny diela spätne, ale výlučne na dodávky a práce (stavebné práce, materiál a výrobky), ktoré majú byť realizované, resp. zaobstarané pre účely zhotovenia diela najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- Indexácia zmluvnej ceny diela bude určená ako rozdiel medzi nárastom resp. poklesom cien v zmysle Štatistického úradu za sledované obdobie s odpočtom 5% z dôvodu, že nárast resp. pokles cien stavebných prác, materiálov a výrobkov do 5% sa berie ako bežná zmena cenovej úrovne, s ktorou zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky musí počítať. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela sa v rozsahu nezrealizovaných dodávok a prác upraví o mieru nárastu cien stavebných prác a stavebných materiálov meraných Indexom za príslušný kalendárny štvrťrok, pričom

- ak bude priemerná miera nárastu cien stavebných prác v príslušnom období vyššia ako 5%, cena diela sa v rozsahu nezrealizovaných dodávok a prác zvýši o mieru nárastu prevyšujúceho 5%;

- ak bude miera nárastu v príslušnom období záporná, teda dôjde k zníženiu cien v príslušnom období o viac ako 5%, cena diela sa v rozsahu nezrealizovaných dodávok a prác zníži v rozsahu presahujúcom pokles o viac ako 5%.

- Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na zvýšenie, alebo zníženie ceny za dielo z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky, ktorý je oprávnená požadovať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je potrebné realizovať nasledovne:

- zhotoviteľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny diela indexáciou, predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie objednávateľovi (ďalej len „žiadosť“), na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne v prípade, ak miera nárastu cien stavebných prác v príslušnom období bude vyššia ako 5 %, pričom navýšenie ceny diela bude zodpovedať zvýšeniu o mieru nárastu prevyšujúceho 5%. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomnú žiadosť najneskôr do 30 dní od zverejnenia príslušného indexu Štatistickým úradom. Súčasťou žiadosti bude aj odborné vyjadrenie vypracované na náklady zhotoviteľa znalcom, resp. znaleckou organizáciou z odboru ekonómia. Zhotoviteľ má nárok na úpravu ceny za dielo jej zvýšením v dôsledku indexácie len v prípade, ak nie je v omeškaní s termínmi vykonania diela oproti Harmonogramu prác v zmysle tejto zmluvy z dôvodov na jeho strane a svoje záväzky voči subdodávateľom má v celom rozsahu vysporiadané.

- objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne v prípade, ak miera poklesu cien stavebných prác v príslušnom období bude vyššia ako 5 %, pričom zníženie ceny diela bude zodpovedať zníženiu v rozsahu presahujúcom pokles o viac ako 5%; súčasťou tohto uplatnenia zo strany objednávateľa bude odborné vyjadrenie vypracované na náklady objednávateľa znalcom, resp. znaleckou organizáciou z odboru ekonómia.

Článok V

Miesto a termíny plnenia

      - Miestom realizácie stavebných prác je mostný objekt M1687 bližšie špecifikovaný v článku II bod 1 tejto zmluvy a v Opise predmetu zákazky. Miestom dodania projektovej dokumentácie je Riaditeľstvo Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len ako „Riaditeľstvo SC KSK“) na jeho korešpondenčnej adrese: Ostrovského č. 1, 040 01 Košice.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje odprezentovať a predložiť objednávateľovi na schválenie projektovú dokumentáciu na realizáciu diela 4x v tlačenej forme a 1x USB do 15 (pätnásť) pracovných dní od účinnosti zmluvy, V prípade neschválenia predloženej projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje túto prepracovať v lehote dohodnutej s objednávateľom.

      - Prepracovanie projektovej dokumentácie v zmysle bodu 2 tohto článku zmluvy, prípadne podľa výhrad, stanovísk, požiadaviek a/alebo pripomienok dotknutých orgánov, ako aj dopracovanie projektovej dokumentácie podľa prvej vety tohto bodu zmluvy, je zahrnuté v cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nezapracuje pripomienky a požiadavky podľa tohto článku do projektovej dokumentácie a/alebo objednávateľ neodsúhlasí predloženú projektovú dokumentáciu a zhotoviteľ odmietne jej prepracovanie, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na náhradu vzniknutých a vynaložených nákladov.

      - Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie sa uskutoční v samostatnom preberacom konaní, pričom projektová dokumentácia musí byť odovzdaná ako celok, pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva inak. O výsledku preberacieho konania ohľadom projektovej dokumentácie sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie s nasledovnými obsahovými náležitosťami:

- predmet odovzdávania – zoznam častí diela – Projektovej dokumentácie,

- dátum vypracovania;

- meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie projektovej dokumentácie,

- identifikácia odovzdávajúceho (zhotoviteľa);

- identifikácia preberajúceho (objednávateľa);

- dátum odovzdania/prebrania;

- podpis odovzdávajúceho a preberajúceho (kontaktnej osoby).

Vlastnícke právo k projektovej dokumentácii a právo ju užívať prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom jej odovzdania/prevzatia, t. j. podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce podľa tejto zmluvy a tieto práce odovzdať v lehote do ....... pracovných dní od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI zmluvy v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác a finančným harmonogramom, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

      - Skutočný termín začatia a ukončenia stavebných prác je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred formou ohlásenia prostredníctvom elektronickej pošty, a to osobe zodpovednej vo veciach technických, za odovzdanie staveniska a za prevzatie diela a osobe vedúceho oddelenia realizácie stavieb. Za uvedeným účelom sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy oznámiť zhotoviteľovi tieto kontaktné osoby a ich e-mailové adresy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s povinnosťou akúkoľvek mailovú korešpondenciu adresovať vždy tak, aby jej adresátom boli v kópii všetky osoby uvedené v tomto bode zmluvy.

      - Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI zmluvy.

      - Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok uvedených v tejto zmluve.

      - Termín realizácie diela – stavebných prác sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:

  - prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 10, 11, 12 a 13 tohto článku tejto zmluvy,

  - omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,

  - existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,

  - nečinnosť/predĺženie termínu/omeškanie orgánu verejnej moci (napr. ak nevydá stavebné povolenie včas).

      - Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.

      - V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t. j. najmä došlo k vzniku: a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu),

b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne) nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom (aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať),

c) mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela,

d) nepredvídateľného nedostatku pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo mimoriadneho stavu,

je zhotoviteľ povinný o tejto okolnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky, vrátane jej preukázateľného odôvodnenia a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela, riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie lehoty realizácie diela spolu s uvedením predpokladanej dĺžky prerušenia a predložením aktualizovaného harmonogramu vecného a časového postupu prác a finančného harmonogramu, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prekážky. V prípade, pokiaľ objednávateľ písomne odsúhlasí žiadosť zhotoviteľa o prerušenie realizácie diela v zmysle tohto bodu, lehota na vykonanie a odovzdanie diela podľa tejto zmluvy neplynie a to až do času odpadnutia prekážky zakladajúcej nárok na prerušenie; inak sa na príčiny uvedené v písm. a) - d) tohto bodu neprihliada.

Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa preukázať trvanie okolností dôvodiacich prerušenie realizácie prác, a to v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že zhotoviteľ v termíne určenom, resp. dohodnutom s objednávateľom nepreukáže trvanie okolností dôvodiacich prerušenie realizácie prác, za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a výslovne berú na vedomie, že dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehôt v zmysle tejto vety pokračuje plynutie termínu uvedeného v bode 2 tohto článku a zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii prác a predložiť aktualizovaný harmonogram vecného a časového postupu prác a finančný harmonogram, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prerušenie. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ.

      - Lehota realizácie diela sa preruší dňom uvedeným v písomnom oznámení objednávateľa o začatí výkonu zimnej údržby ciest pre prís1ušné obdobie; ak nie je uvedený žiadny dátum, platí, že lehota sa prerušuje tretím (3.) dňom po doručení tohto písomného oznámenia. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zhotoviteľ prehlasuje, že týmto dňom zároveň umožní objednávateľovi vykonávať zimnú službu na pozemnej komunikácii, ktorá je zahrnutá do predmetu zmluvy, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa o starostlivosť o stavenisko v zmysle platnej legislatívy, ktorý je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.

      - V prípade, pokiaľ nastanú okolnosti odôvodňujúce zmenu zmluvy v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zmluvné strany sa dohodli, že lehota podľa bodu 2 tohto článku sa prerušuje dňom nasledujúcim po doručení požiadavky odôvodňujúcej návrh na zmenu zmluvy, a to až do času doručenia písomného oznámenia o akceptácii, resp. neakceptácii návrhu na zmenu zmluvy osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach investičných. Týmto nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa o starostlivosť o stavenisko v zmysle platnej legislatívy, ktorý je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.

      - Povinnosti zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa predchádzajúceho bodu 12 a 13 tohto článku dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady vyplývajúce z prerušenia lehoty realizácie diela.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

      - Výkon činností dohľadu projektanta podľa tejto zmluvy sa zaväzuje zhotoviteľ plniť vždy 
na základe výzvy objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že výzva podľa predošlej vety musí byť zhotoviteľovi doručená najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred plánovanou udalosťou dohľadu projektanta. V prípade, ak povaha činnosti dohľadu projektanta spočíva v poskytnutí stanoviska, vyjadrenia alebo dokladu obdobného charakteru, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto stanovisko, vyjadrenie alebo obdobný doklad poskytnúť najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľom. Výzvu objednávateľa, ako aj stanovisko zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy je možné doručiť aj elektronickou formou, pričom v takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje písomné vyhotovenie stanoviska doručiť objednávateľovi aj písomne bezodkladne, najneskôr však v dodatočnej lehote 3 dní od uplynutia lehoty na jeho poskytnutie.

ČASŤ 2.

REALIZÁCIA DIELA

Článok VI

Odovzdanie staveniska

- Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde až po schválení dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto článku zmluvy objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa tohto bodu zmluvy v trvaní viac ako 5 dní, sa toto omeškanie považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

- O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách.

- Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska tieto dokumenty:

- Plán organizácie výstavby;

- Technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela;

- Kontrolný a skúšobný plán;

- Plán BOZP a Protipožiarnej ochrany;

- Plán ochrany životného prostredia a Havarijný plán;

- Poistnú zmluvu alebo poistné osvedčenie;

- ďalšie dokumenty požadované objednávateľom v rámci opisu predmetu zákazky, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný termín ich odovzdania.

- Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedená skutočnosť za podstatné porušenie zmluvy.

- Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, resp. odstránenie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom                          na stavenisko.

- Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko vypratať na náklady zhotoviteľa.

- Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ.

Článok VII

Stavebný denník

- Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. podľa písomných pokynov objednávateľa.

- V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:

- zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela, a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi;

- denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami;

- prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň;

- zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času;

- zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno-skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný;

- pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

- Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.

- V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela 
podľa tejto zmluvy, upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí lehotu objednávateľ.

- Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi vykonávať na stavbe kontrolné dni, na ktoré umožní prístup objednávateľovi, zástupcom dotknutých orgánov a organizácií a tretím osobám podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním poverenej osoby. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb, o ktorých prítomnosť požiada objednávateľ.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou diela, ktorá bude v neskoršej fáze nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím odsúhlasená objednávateľom, objednávateľ má právo požadovať, aby zhotoviteľ za účelom vykonania kontroly zakrytie diela odstránil v lehote určenej objednávateľom a následne túto časť diela opätovne zhotovil, a to všetko náklady zhotoviteľa. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu.

Článok VIII

Subdodávatelia

- Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.

- Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia; údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela, uvedených vo vyhlásení o subdodávateľoch, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj ako „Vyhlásenie o subdodávateľoch“ alebo aj ako „Príloha č. 3 zmluvy“).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy spôsobom dohodnutým podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa, a s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. Pokiaľ navrhovaný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého zhotoviteľ zvažuje realizovať príslušnú časť diela, sa javí, že môže spĺňať definičné znaky zainteresovanej osoby podľa ust. § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o vyjadrenie k navrhovanému subdodávateľovi spolu s uvedením dôvodov, na základe ktorých tento hospodársky subjekt môže spĺňať definičné znaky zainteresovanej osoby podľa ust. § 23 ZVO.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.

- Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.

- V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa ktorákoľvek z týchto skutočností za podstatné porušenie zmluvy.

Článok IX

Povinnosti zhotoviteľa

- Všeobecné

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

- Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela 
podľa tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela, pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.

- Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky,                      v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody o používaní značiek zhody, v platnom znení. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v texte aj len ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), vzorovými listami (v texte aj len ako „VL“) budú v prípade legislatívnej potreby vykonané najmä tieto druhy skúšok:

- počiatočná skúška stavebného výrobku,

- skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky stavebného výrobku),

- skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,

- preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.

Zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní, ako aj preukaznú skúšku typu (výrobku), a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa na dielo podľa technických predpisov a noriem.

- Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno- skúšobnom pláne, najmenej však vždy jedna skúška pre každý druh skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiály podliehajúce skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku, a to bez nároku na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy objednávateľa predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli využité, prípadne ďalšiu dokumentáciu podľa žiadosti objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov tieto odstrániť na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky uskutočnené zo strany objednávateľa nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.

- Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento postup primerane.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám, ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele, najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s ním súvisiacich vyhlášok, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich vyhlášok, ako aj dodržiavanie všetkých povinností v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

- Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela  povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.

- Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.

- Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.

- Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.

- Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb, najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákon                            č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a iné. V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, zaväzuje sa zhotoviteľ túto povinnosť uhradiť v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri vykonávaní diela a bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,-€, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností.

B.       BOZP a ochrana ŽP

- Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), protipožiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, protipožiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP,  protipožiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, protipožiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane odpadového hospodárstva, zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený;

- konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti                na zaistenie BOZP a PO;

- vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom                   na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať;

- vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy;

- zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržiavajú v mieste realizácie diela;

- bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania uvedených v internom predpise objednávateľa bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.

- Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať tieto ochranné opatrenia:

- náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb;

- začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi;

- zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore staveniska a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie, pokiaľ zhotoviteľ nevykonal a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

- dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela;

- zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu;

- zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a všeobecné bezpečnostné predpisy, atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, akoby tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch, ako aj určené objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.

- Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, ako aj jeho poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať objednávateľovi.

- Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu diela a dohodnutú dobu realizácie diela.

- Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za:

- vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela,

- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb,

- sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarmi, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom, ale aj  k osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení.

C.       Stavbyvedúci

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele, a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.

- Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len                           po predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do 5 dní, nahradí inou, odborne spôsobilou osobou, a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú, objednávateľom splnomocnenú/ poverenú osobu, telefonicky dostupný.

- Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom. Dojednania v zmysle tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.

- V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo ihneď prerušiť vykonávanie všetkých prác. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady spojené s prerušením a obnovením prác.

Článok X

Poistenie

      - Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas celej doby vykonávania diela, t. j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do odovzdania diela podľa tejto zmluvy, uzatvorené poistenie v rozsahu:

- stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť minimálne vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy, vrátane DPH;

- poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov minimálne vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy, vrátane DPH.

      - Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne, riadne a včasné platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.

      - Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

      - Poistnú zmluvu alebo poistné osvedčenie predložil zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.

      - Zmeny podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva uzavretá.

      - V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady poistnú zmluvu predĺžiť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade s podmienkami tohto článku zmluvy.

      - Zmenu alebo doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý je zhotoviteľ povinný uzatvoriť včas, teda pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy.

      - Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie príslušnej poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

      - Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného.

      - V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie spôsobom, ako to požaduje táto zmluva, alebo v prípade nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady zhotoviteľa. Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi v súvislosti s poistením sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi v plnej výške. Náklady vzniknuté podľa tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať voči akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, ktorú tento má voči objednávateľovi.

ČASŤ 3.

POREALIZAČNÉ VZŤAHY

Článok XI

Protokolárne odovzdanie diela

- Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiada, v primeranom čase vopred zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky realizovaných stavebných prác v zmysle zmluvy tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr 5 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie kvality prác objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela.

- Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k odovzdaniu elektronickou poštou minimálne 5 pracovných dní vopred.

- Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, kontrolno-skúšobným plánom alebo touto zmluvou, je objednávateľ povinný prevziať.

- Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2 tohto článku je možné, ak objednávateľ so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a ten určí náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.

- Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole všetkých vykonaných prác a použitých/zabudovaných materiálov. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí 
v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len ako „protokol o odovzdaní a prevzatí práce“), ktorý sa vyhotoví v štyroch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí práce oboma zmluvnými stranami.

- V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži, a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.

- V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo v dôsledku drobných vád odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní práce, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII bod 7 tejto zmluvy.

- Protokol o odovzdaní a prevzatí práce bude spísaný po ukončení preberacieho konania a bude obsahovať najmä:

- identifikačné údaje o diele;

- potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;

- zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;

- súpis prípadných vád a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto vady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;

- prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;

- zoznam príloh podľa tejto zmluvy;

- dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa.

- Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:

- projektovú dokumentáciu realizácie stavby v príslušnom stupni s geodetickým zameraním nového stavu vypracovanú oprávnenou osobou;

- porealizačné zameranie diela;

- geometrický plán;

- doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov, revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne lístky použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo;

- dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach;

- všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku;

- plán užívania verejnej práce;

- kópie stavebných denníkov, z toho 1x prvý prepis denníka;

- fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy;

- dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy;

- akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo z jej príloh.

- Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ ako prílohu k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.

- Dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi odovzdať v jazyku slovenskom, v písomnom a grafickom vyhotovení, a to v 4 (štyroch) rovnopisoch, ako aj 1x v digitálnej forme na dátovom nosiči USB s voľným prehľadávacím programom „.pdf“ s možnosťou kopírovania, ako aj v niektorej z formátov CAD (.dwg, .dgn, .xls alebo obdobné).

Článok XII

Platobné podmienky

      - Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom, pričom:

- faktúru za projektovú dokumentáciu vypracovanú v príslušnom stupni podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po jej odovzdaní a prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou tejto faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí Projektovej dokumentácie podľa článku V bod 4 tejto zmluvy;

- faktúru za autorský dohľad podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po jeho vykonaní v celom rozsahu stanovenom v tejto zmluve a požadovanom objednávateľom. Prílohou faktúry musí byť súpis hodín výkonov autorského dohľadu skutočne vykonaných zhotoviteľom podľa ich evidencie v stavebnom denníku odsúhlasený objednávateľom a výzva objednávateľa na vykonanie dohľadu projektanta nad zhotovovaním stavby podpísaná oprávnenou osobou objednávateľa.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za stavebné práce je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý musí byť prílohou každej faktúry. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené podklady overené a potvrdené odborne spôsobilou osobou v zmysle článku II bod 5 písm. a) zmluvy ohľadom verifikácie dodaného množstva stavebných prác a stavebného materiálu, a taktiež všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t. j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj protokol o odovzdaní a prevzatí práce ako celku a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH.

      - Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že s týmto súpisom súhlasí.

      - Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od podkladov podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať.

      - Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona                         č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:

- názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán;

- označenie diela;

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo;

- číslo zmluvy, poradové číslo faktúry;

- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry;

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť;

- fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

Za faktúru možno považovať tiež faktúru vyhotovenú v elektronickej forme, doručenú e-mailom alebo iným elektronickým spôsobom na adresu faktury@scksk.sk, pokiaľ obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti. Takto doručená elektronická faktúra má rovnaké právne účinky ako faktúra doručená v listinnej podobe.

      - V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo k nej nebudú priložené požadované doklady, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 10 (desiatich) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.

      - Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

      - Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez vád.

      - Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

      - Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.

      - Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.

      - V prípade uplatnenia reklamácie vád diela, až do momentu vyriešenia reklamácie spôsobom záväzným pre zmluvné strany, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

Článok XIII

Vady diela a záruka za akosť diela

- Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a  že má v čase jeho odovzdania vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohách, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).

- Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.

- Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela, začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.

- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti  túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ neupozornil objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.

- V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie vád bude zabezpečené objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

- Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezplatne.

- Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť                  pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu, je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.

- Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní                 po jej prijatí a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku zmluvy a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú, určiť lehotu primeranú povahe vady je oprávnený objednávateľ, a to jednostranne, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.

- V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane.

- Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie, a odstrániť ich čo v najkratšom čase.

- O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy, alebo že reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, objednávateľ bude o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa.

- V prípade, že počas záručnej doby objednávateľ zistí, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.

- Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela, o ktorej vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu zmluvy, objednávateľ je oprávnený tieto vady odstrániť sám alebo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

ČASŤ 4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XIV

Sankcie

- V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela, prípadne dodržania termínu odovzdania projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela                     s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.

- Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.

- Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

- V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

- V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) 
za každý a to aj začatý deň omeškania.

- V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ku ktorým sa zaviazal podľa opisu predmetu zákazky a ani napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nevykoná nápravu v lehote objednávateľom určenej, prípadne poruší povinnosti podľa článku IX bod 6 alebo bod 7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-€ (slovom: dvesto eur) za každý a to aj začatý deň, až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi, výkopovou zeminou, prípadne vybúraným materiálom podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€ (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.

- V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcej sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,-€ (slovom päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.

- Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak  objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou. Pre takýto prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,-€ (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.

- Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.

- Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI bod 9 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý, aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa, v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH.

- V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie, a to aj opakovane:

- za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca, a za každý takýto zistený nedostatok;

- za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok, alebo za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky, vo výške 1.000,-€ (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca;

- za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie;

- za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,-€ (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca.

- V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,-€ (slovom: päťtisíc eur).

- V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v článku VII bod 7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR s DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť povinnosť podľa článku VII bod 7, považuje sa uvedená skutočnosť za podstatné porušenie zmluvy.

- V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu alebo poistné osvedčenie v termíne podľa tejto zmluvy a ani v dodatočnej lehote 5 dní od uplynutia lehoty podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€ (slovom: päťsto eur) s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.

- Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.

- Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XV

Trvanie a zánik zmluvy

- Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:

- písomnou dohodou zmluvných strán;

- odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo v tejto predmetnej zmluve.

- Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:

- objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné;

- objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy;

- z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinnosti, najmä:

- v prípade porušenia zmluvy zhotoviteľom, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva;

- ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy, predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie;

- z dôvodov uvedených v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;

- ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní;

- ak zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo ak odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom;

- z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve a v jej prílohách;

- ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;

- ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;

- v prípade insolvencie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania;

- ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII. tejto zmluvy;

- ak zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne;

- ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy;

- ak zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia príslušnej dokumentácie podľa tejto zmluvy;

- ak napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom prevzatia zásielky obsahujúcej odstúpenie od zmluvy prijímateľom, pričom ak nedôjde k prevzatiu takejto zásielky, tak uplynutím 5. (piateho) pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania tejto zásielky na poštovú prepravu alebo jej odovzdaním na doručenie kuriérskej službe.

- Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní porušenú povinnosť zakladajúcu právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a ak podá o tejto skutočnosti správu.

- Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu či všetku potrebnú dokumentáciu v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav realizácie diela a nároky z titulu odstúpenia od tejto predmetnej zmluvy. Cena za vypracovanie takého znaleckého posudku sa odpočíta z celkovej ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

Článok XVI

Oprávnenia objednávateľa

- V súlade s ustanovením § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. ZVO sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do času, pokiaľ nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

- Za účelom zabezpečenia kvality diela, svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa a prípadných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, vo výške 10 % z ceny diela s DPH podľa bodu 3 článku IV. tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ju objednávateľ písomne vyzve; akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom a bez námietok, s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto zmluvy plus 30 (slovom: tridsať) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy, ako napr. osvedčenie pravosti podpisov, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť úkon potvrdzujúci poskytnutie bankovej záruky podľa bodu 2. tohto článku v lehote do 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, s tým, že znenie záručnej listiny obsahujúcej poskytnutie bankovej záruky podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný takýto úkon akceptovať a prijať; objednávateľ však nie je oprávnený znenie predloženej záručnej listiny bezdôvodne neschváliť, resp. bankovú záruku odmietnuť.

- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov na diele, na základe vopred udeleného písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený znížiť výšku bankovej záruky v zmysle tohto článku na výšku 5% z celkovej ceny diela s DPH podľa bodu 3 článku IV. tejto zmluvy; k písomnej žiadosti o zníženie výšky bankovej záruky v zmysle tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť tiež potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov na diele, podpísané zodpovednou osobou objednávateľa.  V prípade zníženia výšky bankovej záruky v zmysle tohto bodu sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne doručiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v tejto výške a za podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná záruka podľa bodu 2. tohto článku.

- V prípade, ak by platnosť bankovej záruky mala uplynúť počas obdobia uvedeného v článku XVI bod 2, je zhotoviteľ povinný v lehote 30 (tridsať) dní pred jej uplynutím predložiť na schválenie objednávateľovi úkon potvrdzujúci poskytnutie novej bankovej záruky a to tak, aby spĺňala podmienky uvedené v bode 2 tohto článku.

- V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 2 tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky, a to jej rozšírením, prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania bankovej záruky objednávateľom s tým, že je povinný bezodkladne po splnení tejto povinnosti doručiť zhotoviteľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

- V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 4 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zadržať poslednú faktúru vystavenú zhotoviteľom v súlade s článkom XII bod 2 zmluvy a to až do momentu, kým zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi úkon potvrdzujúci poskytnutie novej bankovej záruky.

- V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa súvisiacej s predložením bankovej záruky podľa tohto článku zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej ceny diela s DPH a to za každý, aj začatý deň omeškania,  až  do okamihu predloženia bankovej záruky objednávateľovi.

- Nepredloženie záručnej listiny podľa tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy oprávňujúce objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť bez nároku zhotoviteľa na akúkoľvek odplatu podľa tejto zmluvy, prípadne bez nároku na náhradu škody, ušlého zisku či nákladov vzniknutých pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

Článok XVII

Licencia

      - Ku každému výstupu spojenému s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ktorý podlieha ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi podpisom tejto zmluvy licenciu – súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a to na všetky spôsoby použitia diela, známe zmluvným stranám pri uzavieraní predmetnej zmluvy o dielo, najmä na:

- použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi ku dňu účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame používanie objednávateľom pri výkone jeho činnosti;

- vyhotovenie rozmnoženiny diela;

- spracovanie, preklad a adaptáciu diela;

- zaradenie diela do súborného diela;

- verejné vystavenie diela;

- verejné vykonanie diela;

- verejný prenos diela;

- zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo prenechanie na spracovanie, zmenu, úpravu, preklad, resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela;

- spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované, upravené alebo odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu podľa tejto zmluvy;

- udeľovanie práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom objednávateľovi zmluvou o dielo akejkoľvek tretej osobe, ktorá bude oprávnená poskytovať plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom.

      - Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu, a to na dobu trvania majetkových práv poskytovateľa podľa 
Autorského zákona.

      - Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy.

      - Zhotoviteľ potvrdzuje, že je oprávnený udeliť licenciu podľa tohto článku tejto zmluvy, a že udelenie takejto licencie nie je v rozpore so žiadnym jeho iným zmluvným záväzkom alebo právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky. V prípade, ak sa toto vyhlásenie zhotoviteľa preukáže ako nepravdivé, objednávateľ je oprávnený od predmetnej zmluvy odstúpiť, pričom zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikla.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade použitia vlastných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľa alebo tretích strán pre účely zhotovenia projektovej dokumentácie, prípadne iného dokumentu podliehajúcemu ochrane podľa autorského práva podľa tejto zmluvy uzavrieť s týmito subjektami takú dohodu, ktorá zabezpečí objednávateľovi neobmedzené práva na používanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanovení tejto zmluvy.

      - Zhotoviteľ zodpovedá za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akýchkoľvek nevyhnutných oprávnení objednávateľovi, ktoré potrebuje pre prístup, používanie alebo nakladanie 
s autorským dielom v rozsahu uvedenom v tomto článku zmluvy. Nevyhnutné oprávnenia znamenajú akékoľvek práva alebo súhlasy, ktoré sú potrebné za účelom získania práva alebo licencií pre používanie alebo nakladanie s autorským dielom bez toho, aby tým boli porušené vlastnícke, autorské alebo iné práva zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľa a/alebo tretích strán.

      - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v prípade finančných a iných nárokov, ktoré budú voči objednávateľovi vznesené v súvislosti s porušením práv zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov alebo akýchkoľvek tretích strán, ktoré na zhotovenie diela použil, ku ktorým dôjde z dôvodu nezabezpečenia nevyhnutných oprávnení zhotoviteľom pre objednávateľa tak, ako je to uvedené v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ znáša škodu takto spôsobenú objednávateľovi v plnom rozsahu.

      - Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva duševného vlastníctva inej osoby v dôsledku použitia diela, ak zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vedieť 
s ohľadom na charakter diela a nevysporiadal autorské práva podľa tejto zmluvy.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona                         č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov) v Centrálnom registri zmlúv v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

- Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

- Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.

- Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy tejto zmluvy.

- Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:

- Opis predmetu zákazky (Príloha č. 1);

- Harmonogram vecného a časového postupu prác, finančný harmonogram (Príloha č. 2);

- Vyhlásenie o subdodávateľoch (Príloha č. 3);

- Plnomocenstvo (ako Príloha č. 4).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s ustanovením podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zaviaže povinnosťou mlčanlivosti svojich zamestnancov ako aj ďalšie osoby, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy oboznámia s osobnými údajmi. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.

- Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať prostredníctvom pošty formou doporučenej zásielky, alebo elektronicky na e-mailové adresy osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzva na plnenie si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa  za adresu určenú na doručovanie písomností považuje adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

V prípade potreby oznámenia skutočnosti alebo doručenia písomnosti, na základe ktorých možno dôvodne predpokladať, že môže dôjsť k úprave práv a povinností vyplývajúcich z predmetnej zmluvy (napríklad prerušenie prác na stavbe, prekážky realizácie diela, vznik prác naviac, zmena stavbyvedúceho, zmena subdodávateľa a pod.), zmluvné strany sú povinné pri elektronickej forme doručovania predmetnú skutočnosť alebo oznámenie doručiť na e-mailové adresy osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy, pričom v prípade takéhoto doručovania objednávateľovi aj na adresu sekretariat@scksk.sk.

- Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana ako adresát odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina doručovaná osobne, sa považuje za doručenú zmluvnej strane okamihom, keď túto listinu zmluvná strana ako adresát prevezme alebo ju odmietne prevziať.

- V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynutiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

- Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

- Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad, a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: ............................................	             V ............................., dňa: ................................

_____________________________________                  _____________________________________

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Ing. Vladimír Žiarný

generálny riaditeľ

VEC:   Plnomocenstvo

Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, konajúca Ing. Vladimírom Žiarným, generálnym riaditeľom (ďalej len „splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Osoba konajúca v mene spoločnosti:

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. _______ zo dňa ________.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou najmä: zúčastňovať sa na rokovaniach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene splnomocniteľa.

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca.

V Košiciach, dňa ................................

_______________________________________

Správa ciest Košického samosprávneho kraja,

Ing. Vladimír Žiarný

generálny riaditeľ

Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam.

V ............................, dňa ...................

Splnomocnenec:

_______________________

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii zákazky na predmet: „Rekonštrukcia mosta M1687 – most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza“

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO) | Predmet subdodávok | Podiel v % | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno a priezvisko)* | Adresa trvalého pobytu* | Dátum narodenia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Vyplní úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy

V ................................................., dňa .............................................				......................................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

Upozornenie: V závislosti od toho, ktoré časti podmienok účasti nepovolil verejný obstarávateľ preukázať tretími osobami zároveň nepovolil aj plnenie subdodávateľmi.

Percentuálny podiel plnenia subdodávateľom sa vyjadruje v pomere k celkovej cene predmetu zákazky v eurách bez DPH.