Príloha č. 12 Súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„Most M3534 cez kanál pred obcou Senné - realizácia“

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M3534 (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a DVP, VTD (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), geodetické práce počas realizácie výstavby a porealizačné zameranie, vypracovanie a schválenie povodňového plánu, aktualizácia, schválenie a osadenie DDZ a TDZ.

Členenie podľa objektov je nasledovné:

D 001 – Dočasná obchádzková komunikácia

D 101 – Cesta III/3771

D 201 – Nový most cez kanál

Základné údaje o moste M3534:

| Dĺžka premostenia: |  | 10,00 m |
| --- | --- | --- |
| Kumulatívne staničenie km: |  | 1,345km |
| Komunikácia |  | III/3771 |
| Počet otvorov: |  | 1 |
| Svetlosť otvorov kolmá: Rozpätie polí |  | 10,00 m 11,20m |
| Šikmosť: |  | kolmý |
| Uhol: |  | 90° |
| Stavebná výška: |  | 0,85 m |
| Voľná šírka mosta: |  | 6,00 m |
| Šírka medzi obrubníkmi: |  | 5,00 m |
| Výška mosta nad terénom: |  | 3,70 m |
| Predmet premostenia: |  | Čečehovský kanál |
| Rok výstavby: |  | 1946 |
| Aktuálny stav |  | 7° (havarijný) |
| Zaťažiteľnosť: | - normálna | 21,0 t |
|  | - výhradná | 33,0 t |
|  | - výnimočná | 173,0 t |

Jestvujúci stav:

Most sa nachádza v extraviláne obce Senné na ceste III/3771 v kumulatívnom staničení 1,345km. Most prevádza komunikáciu cez Čečehovský kanál v upravenom koryte na hranici troch katastrálnych území ( Senné, Palín, Stretava). Most je jednopoľový, nosná konštrukcia je monolitická trámová. Opory sú masívne betónové. Cestná komunikácia je dvojpruhová, smerovo nerozdelená, asfaltová. Na moste sú obojstranné železobetónové rímsy. Na železobetónových rímsach je obojstranné zábradlie.

Opory vykazujú trvalé pretvorenia, nachádzajú sa na nich výkvety a vlhké škvrny. Mostné krídla vykazujú pretvorenia – náklon krídla, praskliny a posuny, krídlo odtrhnuté od opory. Nosná konštrukcia má odhalenú, skorodovanú a oslabenú výstuž, Na priečniku sa nachádza prasklina. Odtrhnutie vnútorného priečnika od hornej dosky. Vozovka vykazuje povrchové kaverny a trhliny, je porušená hydroizolácia. Na rímsach dochádza k rozpadu a odlamovaniu betónu, betonárska výstuž je obnažená a korodovaná. Zábradlie vykazuje povrchovú koróziu a mechanické poškodenie. Most nemá evidenčnú tabuľku.

Most je aktuálne v stavebnotechnickom stave 7 – havarijný stav, premávka je obmedzená dočasným dopravným značením.

Návrh opravy:

Odstránenie havarijného stavebno-technického stavu demoláciou pôvodného mosta a jeho nahradením novou mostnou konštrukciou.

Obchádzková komunikácia

Príprava územia na vybudovanie dočasnej obchádzkovej komunikácie (výrub krovín, stromov a odhumusovanie)

Príprava podkladu a osadenie rámových a rúrových prefabrikátov do koryta potoka v mieste budúcej obchádzky

Vybudovanie násypového telesa obchádzkovej komunikácie, zriadenie krajníc, vybudovanie prechodov z cestnej komunikácie na obchádzkovú trasu, osadenie betónových zvodidiel

Osadenie dočasného dopravného značenia a presmerovanie cestnej dopravy na obchádzkovú komunikáciu

Výstavba mosta

Búracie práce

Vytýčenie, výkop stavebnej jamy do úrovne vŕtania veľkopriemerových pilót

Realizácia veľkopriemerových pilót

Realizácia opory 1 a opory 2

Realizácia krídel 1L, 2P

Realizácia prechodovej oblasti

Vybudovanie nosnej konštrukcie s obojstrannými nábehmi

Realizácia izolačného systému mostovky a spodnej stavby vrátane zapečaťujúcej vrstvy a ochrany izolácie

Vybudovanie mostného zvršku – vybudovanie ríms, vozovkových vrstiev

Úprava cestnej komunikácie III/3771 pred a za mostným objektom

Osadenie zábradlového zvodidla a cestného zvodidla

Odstránenie obchádzkovej komunikácie a odvoz materiálu

Dobudovanie opevnenia koryta

Uvedenie terénu pod obchádzkou do pôvodného stavu – zahumusovanie a zatrávnenie

Dokončovacie práce, osadenie tabuľky s evidenčným a identifikačným číslom mosta

Výstavba bude prebiehať v 5 etapách:

Etapa 1: výrub  stromov

Etapa 2: výstavba obchádzkovej trasy SO 001

Etapa 3: zbúranie pôvodného mosta, výstavba nového mosta SO 201

Etapa 4: stavebné práce na  objekte SO 101, vrátane dosypania nespevnenej krajnice

Etapa 5: odstránenie a rekultivácia obchádzky, dokončovacie práce na moste.

Podklady:	- projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP),

-dokladová časť PD ( stanoviská, vyjadrenia, rozhodnutia)

- mostný zošit /mostný list, protokol z prehliadky

Podmienky realizácie zákazky

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať fyzickú obhliadku skutočného stavu za účasti zodpovedného zamestnanca SC KSK, aby uchádzač sám overil a získal potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Náklady spojené s obhliadkou miesta skutočného stavu pripravovaného objektu idú na ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí majú záujem o vykonanie obhliadky si na základe telefonického dohovoru dohodnú termín a miesto priamo s kontaktnou osobou:

Ing. Peter Greif 	           		tel. č.: +421 904 468 075

Ing. Gizela Eľková 			tel. č.: +421 917 626 496

Obhliadka po dohode s kontaktnou osobou sa môže uskutočniť najneskôr 5 dní pred termínom na predloženie ponuky.

Zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky stavebného povolenia a stanovísk príslušných organizácií.

Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácií vzniknutým pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi predpismi.

Zhotoviteľ zabezpečuje (najmä, no nie len):

- realizáciu stavebných prác, podľa predloženej projektovej dokumentácie

- výrub stromov vrátane potrebnej inžinierskej činnosti-zabezpečenie povolení)

- zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí,  preložky sietí (projekt, inžinierska činnosť, realizácia)

- aktualizácia projektu dočasného dopravného značenia vrátane povolení a určenia, osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia, označenie mosta, plastové vodorovné značenie, bezpečnostné prvky,

- pred začatím prác vo vodnom toku je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vypracovanie a schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. „Zákon o ochrane pred povodňami“ v znení neskorších predpisov v obsahu podľa vyhlášky č.261/2010 Z.z. „Vyhláška ministerstva životného prostredia SR“, plán ochrany životného prostredia a vypracovanie havarijného plánu - plánu preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku v súlade s „Vyhláškou č.200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd“ a ich schválenie správcom toku

- geodetické zameranie predrealizačné a počas realizácie prác, porealizačné zameranie ako súčasť DSRS, overené odborne spôsobilou osobou podľa §6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.)., príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela,

- geometrický plán pre majetko-právne vysporiadanie

- inžiniersku činnosť – všetky doklady, úkony, rozhodnutia a stanoviská potrebné k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela,

- vypracovanie plánu užívania verejnej práce, vrátane predloženia na schválenie objednávateľovi,

- vypracovanie plánu organizácie výstavby (POV) a jeho predloženie objednávateľovi na schválenie,

- vypracovanie kontrolno - skúšobného plánu (ďalej len „KSP“) a technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a  predložené na odsúhlasenie objednávateľovi,

- zabezpečí v spolupráci s Objednávateľom oznámenie o začatí stavby Inšpektorátu práce v zmysle nariadenia vlády č. 396/2016 Zz.

- DSRS podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky (6x v tlačenej forme, 1xUSB), vrátane výrobno – technickej dokumentácie (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP), odsúhlasené objednávateľom

- vypracovanie záväzného harmonogram postupu stavebných prác členeného na ucelené časti diela (minimálne):

- Výrub stromov

- Výstavba dočasnej obchádzkovej trasy

- Realizácia veľkopriemerových pilót

- Zakladanie a spodná stavba;

- Nosná konštrukcia;

- Mostný zvršok a príslušenstvo;

- Úpravy v okolí mosta;

- Odovzdanie dokumentácie podľa ZoD, súčinnosť pri kolaudačnom konaní

- Demontáž obchádzkovej trasy, uvedenie do pôvodného stavu,

ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom a finančný mesačný harmonogram korešpondujúci s vecným harmonogramom,

- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), správu BOZP predloží zhotoviteľ ku každej fakturácii (raz mesačne)

- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,

- opravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie,

- vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,

- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,

- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na USB, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť.

- spracovanie projektu dlhodobého sledovania mostného objektu potvrdeného autorizovaným geodetom a projektantom,

- zhotoviteľ zabezpečí a zrealizuje prvú hlavnú prehliadku mosta po rekonštrukcii, vypracovanie mostného zošita podľa platnej legislatívy a iných súvisiacich predpisov aj s prílohami, zabezpečenie zápisu do CDB,

- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,

- zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,

- zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe s oprávnením na  mosty,

- prepočet zaťažiteľnosti mosta,

- zhotoviteľ dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných STN, STN EN, v súlade s technickými predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL)

- do poskytnutého výkazu výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, podmienok ZoD a Opisu predmetu zákazky. Ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje a zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania nedopytoval jej doplnenie, berie sa, že takáto položka je zahrnutá v celkovej cene diela a náklad na chýbajúcu položku zahrnie do jestvujúcich položiek rozpočtu.

- zabezpečí koordinátora BOZP,

- každý piatok predloží správu z prebiehajúcich prác na stavbe, plánu prác na nasledujúci týždeň, priemerného počtu pracovníkov na stavbe, zoznamu stavebnej techniky nachádzajúcej sa aktuálne na stavbe, sledovania plnenia harmonogramu a min. 3ks fotografií z prebiehajúcich prác,

- vypracovanie záverečného stanoviska k ukončenej stavbe od stavbyvedúceho podľa § 10 ods.3 zákona 25/2025 Zz.

Lehoty:

Lehota na zhotovenie diela do 180 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

Príloha č. 1

Situovanie stavby

Príloha č. 2

Fotodokumentácia