## Počty dní celkovo
Príloha č. 7 súťažných podkladov: Detailný harmonogram podujatí
Počet dní trvania jednotlivých podujatí
| 2021 | 2022 | 2023 | Počet dní celkom | Poznámka
Roadshow so Žiť energiou + sightseeing s autobusom + akcie VÚC + akcie NVAS + akcie MH SR | 29 | 95 | 58 | 182 | Cykly Roadshow a sightseeingu s autobusom v jednotlivých krajoch SR Predpokladané miesto konania: Bratislavský kraj - Trnavský kraj - Trenčiansky kraj - Žilinský kraj - Prešovský kraj - Košický kraj - Banskobystrický kraj - Nitriansky kraj Predpokladaný termín potreby vozidiel: október 2021, apríl - júl 2022, september - október 2022, apríl - jún 2023 (podľa detailného harmonogramu)
Konferencie a semináre - dvojdňové | 9 | 12 | 6 | 27 | Počíta sa s účasťou vodíkových vozidiel počas oboch dní dvojdňovej konferencie + jeden deň pred konferenciou na presun a prípravu techniky. Predpokladané miesto konania: konkrétny kraj sa upresní podľa potreby Predpokladaný termín potreby vozidiel: Konferencia Vykurovacie a klimatizačné systémy – október 2021, september 2022 Konferencia Teplo – október 2021, október 2022, jún 2023 Energetický audit a energetická služba – november 2021, november 2022 Konferencia Obnoviteľné zdroje energie – máj 2022, máj 2023
Festival Pohoda 2022 | 0 | 5 | 0 | 5 | Festival trvá tri dni + jeden deň pred a jeden deň po na presun a prípravu vozidiel. Miesto konania: Letisko Trenčín Predpokladaný termín potreby vozidiel: 6. - 9. júl 2022
Festival Grape 2022 | 0 | 4 | 0 | 4 | Festival trvá dva dni + jeden deň pred a jeden deň po na presun a prípravu vozidiel. Miesto konania: Letisko Piešťany Predpokladaný termín potreby vozidiel: 11. - 14. august 2022
SPOLU | 38 | 116 | 64 | 218

## Detailne
Podujatia v rámci NP Žiť energiou s prezentáciou vodíkového autobusu (2021 - 2023)
1. Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj
BA | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
TT | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
NR | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/ukončenie
2. Košický, Prešovský kraj
KE | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
PO | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/ukončenie
3. Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj
BB | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
ZA | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
TN | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť/VÚC | verejnosť/VÚC | verejnosť | verejnosť | verejnosť | SVIATOK/verejnosť; príp. voľno | Pohoda | Pohoda | Pohoda | Pohoda | ukončenie
4. Piešťany, festival Grape 2022
| 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14
| Št | Pi | So | Ne
| príprava | Grape | Grape | Grape/ukončenie
5. Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj
BA | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
TT | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
NR | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/ukončenie
6. Košický, Prešovský kraj
KE | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
PO | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/ukončenie
7. Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj
BB | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
ZA | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | verejnosť | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | presun
TN | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23
| Pi | So | Ne | Po | Ut | St | Št | Pi
| príprava | Roadshow | verejnosť | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/VÚC | školy/ukončenie