## ItemPartData (hidden)
Column1
1.1.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.5. Presun hmôt HSV
1.1.1.2.1. Izolácie striech
1.1.1.2.2. Izolácie tepelné
1.1.1.2.3. Konštrukcie tesárske
1.1.1.2.4. Konštrukcie - drevostavby
1.1.1.2.5. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.2.6. Konštrukcie stolárske
1.1.1.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.2.8. Podlahy z dlaždíc
1.1.1.2.9. Podlahy povlakové
1.1.1.2.10. Dokončovacie práce a obklady
1.1.1.2.11. Dokončovacie práce - nátery
1.1.1.2.12. Dokončovacie práce - maľby
1.1.2.1.1. 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.
1.1.2.1.2. Zariadenie č. 2.01 - Odvetranie
1.1.2.1.3. Kruhové oceľové potrubie do priemeru:
1.1.2.1.4. Ohybná hadica:
1.1.2.1.5. izolácia:
1.1.3.1. 99 - Presun hmôt HSV
1.1.3.2.1. 713 - Izolácie tepelné
1.1.3.2.2. 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
1.1.3.2.3. 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.3.2.4. 724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie
1.1.3.2.5. 725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
1.1.3.2.6. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.4.1.1. 99 - Presun hmôt HSV
1.1.4.2.1. 713 - Izolácie tepelné
1.1.4.2.2. 733 - Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie
1.1.4.2.3. 734 - Ústredné kúrenie. armatúry.
1.1.4.2.4. 735 - Ústredné kúrenie. vykurov. telesá
1.1.4.2.5. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce
1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie
1.1.5.1.3. 4 - Vodorovné konštrukcie
1.1.5.1.4. 8 - Rúrové vedenie
1.1.5.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.5.1.6. 99 - Presun hmôt HSV
1.1.5.1.7. VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
1.1.6. Elekroinštalácia
1.1.7. Klimatizácia-vzduchotechnika

## P1
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P2
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P3
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P4
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## P5
Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu ******* | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
Vysvetlenie: |  | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo Iného pracovníka
*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevypĺňa.
**** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ uvedie jeho pracovnú pozíciu. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ túto bunku nevypĺňa.
***** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii počas vybranej etapy, technologického procesu.
****** Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
******* Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Typ pracovníka ** | Druh kľučového odborníka podľa osobitného právneho predpisu *** | Pracovná pozícia **** | Počet pracovníkov ***** | Začiatok ****** | Koniec ****** | Počet hodín spolu *******
1.1.1. Zemné práce | Klúčový odborník | viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje |  | 1 | 12 | 15 | 32
1.1.1. Zemné práce | Iný pracovník |  | Murár | 1 | 10 | 20 | 88

## Data (hidden)
Column2 | Column3
1. Elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , alebo ekvivalent | Klúčový odborník
2. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent | Iný pracovník
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
4. Revízny technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
5. Revízny technik, technické zariadenie plynové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
6. Revízny technik, technické zariadenie tlakové -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
7. Revízny technik, technické zariadenie zdvíhacie -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
8. Osoba na obsluhu kotla I. až V. triedy, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
9. Osoba na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
10. Osoba na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
11. Osoba na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
12. Osoba na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
13. Viazača bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
14. Osoba na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
15. Osoba na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
16. Osoba na obsluhu motorových vozíkov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
17. Osoba pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
18. Osoba na montáž a demontáž lešenia (lešenár), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
21. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
22. Osoba na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to samochodných rezačiek, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
23. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to vyťahovačov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
24. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
25. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
26. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
27. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa náväznosť uplatňuje, alebo ekvivalent
28. Osoba na montáž, opravy, udržbu, rekonštrukciu, revízie UTZ elektrických na dráhach, v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z., alebo ekvivalent
29. Osoba oprávnená k zváraniu plameňom v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
30. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
31. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
32. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
33. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
34. Osoba oprávnená k zváraniu lektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
35. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
36. Osoba oprávnená k zváraniu elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent
37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent
38. Osoba oprávnená k vyhotoveniu paženia v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., alebo ekvivalent
39. Osoba preškolená na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73 2901 alebo ekvivalent
40. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň