## ItemPartData (hidden)
Column1
1.1.1.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.2.1. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.2.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.2.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.2.1.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.2.1.2.1. Záchytná nádoba
1.1.1.2.2.1.1. Preložka VSD VN
1.1.1.2.2.1.2. Slaboprúd
1.1.1.2.3.1.1. Tobogan uzaveretý RR1200 - dĺžka 79.9 m + 10 m vlastný dojazd = 89.6 m
1.1.1.2.3.1.2. Tobogan uzatvretý RR825 - dĺžka 44.9 m + 10 m vlastný dojazd = 54.9
1.1.1.2.3.1.3. Štartovacia veža vrátane podesty vo výška 8.96 m. priechodzia výška 120 cm
1.1.1.2.4.1.1. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.2.6.5. Montáž :
1.1.1.2.7.1.1. Rúrové vedenie
1.1.1.2.7.2.1. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.2.7.2.2. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.1.2.7.2.3. Zdravotechnika - strojné vybavenie
1.1.1.2.7.2.4. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.2.8.1.1.1. Návrh osvetlenia ihriska
1.1.1.2.8.1.1.2. Napojenie brán. turniketov a závor
1.1.1.2.8.1.1.3. Rozvadzač R-TG
1.1.1.2.8.1.1.4. Uzemnenie
1.1.1.2.8.1.1.5. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.2.8.2.1. Slaboprúdové rozvody
1.1.1.2.8.2.2. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.2.9.1. Technológia tobogánov- ELI
1.1.1.3.1.1. Zemné práce
1.1.1.3.1.2. Zakladanie
1.1.1.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.3.1.4. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.3.1.5. Komunikácie
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.3.1.7. Presun hmôt HSV
1.1.1.3.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.3.2.2. Nátery
1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.4.1.2.1. Konštrukcie tesárske
1.1.1.4.1.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.4.2.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.2.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.4.2.1.3. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.4.2.1.4. Komunikácie
1.1.1.4.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.4.2.1.6. Presun hmôt HSV
1.1.1.4.2.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové
1.1.1.4.2.2.2. Nátery
1.1.1.4.3.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.4.3.1.1.2. Rúrové vedenie
1.1.1.4.3.1.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.4.3.1.2.1. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1.1.1.4.4.1.1. Návrh osvetlenia ihriska
1.1.1.4.4.1.2. Rozvadzač R-TG - Doplnenie na zákalde PD
1.1.1.4.4.1.3. Uzemnenie
1.1.1.4.4.1.4. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.4.5.1. Slaboprúdové rozvody II. Etapa
1.1.1.4.5.2. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

## S1
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******
Vysvetlenie: | * Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.
** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie
*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel,strojov/ tech. vybavenia, zariadenií plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.
**** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
***** Uchádzač uvedie celkový plánovaný počet hodín za uvedené vozidlá, stroje/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.
***** Uchádzač uvedie koľko z celkových plánovaný počet hodín nasadenia vozidlá je potrebná obsluha stroja/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.
Príklad vyplnenia harmonogramu:
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Počet hodín spolu ***** | Počet hodín s obsluhou spolu *** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******
x.x.x. Zemné práce | Nákladný automobil valník, TATRA 815 S1 6x6, | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 2 | 15 | 24 | 12 | 4
x.x.x. Zemné práce | Rýpadlo a hĺbidlo, Tatra 815 UDS | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 20 | 30 | 10 | 10

## S2
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******

## S3
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******

## S4
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******

## S5
Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA * | Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia ** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ****** | Počet *** | Začiatok **** | Koniec **** | Celkový počet hodín ***** | Z toho počet hodín s obsluhou ******