## Harmonogram
Záväzný časový návrh realizácie diela
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA ** | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec *
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti Základnej školy
1. Celkové hodnotenie
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)
1.1.1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti Základnej školy
1.1.1.1. 1 - Architektúra
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.1.1.1. Zemné práce
1.1.1.1.1.1.1. Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t - okapový chodník
1.1.1.1.1.1.2. Odstránenie štrkového okapového chodníka
1.1.1.1.1.1.3. Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - okapový chodník
1.1.1.1.1.1.5. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
1.1.1.1.1.1.6. Uloženie sypaniny na skládky
1.1.1.1.1.2. Zakladanie
1.1.1.1.1.2.1. Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie. v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2.5
1.1.1.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
1.1.1.1.1.3.1. Priečky z tehál pálených dierovaných 150mm
1.1.1.1.1.4. Plochy
1.1.1.1.1.4.1. štrkový vankúš/lôžko. fr.16-32 - okap
1.1.1.1.1.4.2. Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm - okap
1.1.1.1.1.4.4. Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou
1.1.1.1.1.5. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.1.1.5.1. Príprava vnútorného podkladu penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady . strop 1PP
1.1.1.1.1.5.2. Vnútorná omietka vápennocementová jednovrstvová. hr. 8 mm. strop 1PP
1.1.1.1.1.5.3. Potiahnutie vnútorných stien. stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením. strop 1PP
1.1.1.1.1.5.4. Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady
1.1.1.1.1.5.5. Vnútorná omietka stien.stropov vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 40 mm
1.1.1.1.1.5.6. Vnútorná omietka stien.stropov vápennocementová jednovrstvová. hr. 10 mm
1.1.1.1.1.5.7. Potiahnutie vnútorných stien.stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením
1.1.1.1.1.5.8. Príprava vonkajšieho podkladu penetráciou
1.1.1.1.1.5.9. Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 40 mm - vyrovnanie nerovných stien 30% plochy - na lešení. pracnosť
1.1.1.1.1.5.10. Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá). hr. 40 mm - vyrovnanie nerovných stien 100% plochy - sokel
1.1.1.1.1.5.11. Vonkajšia omietka silikónová. zvýšená pracnosť. lešenie
1.1.1.1.1.5.12. Potiahnutie sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením
1.1.1.1.1.5.13. Cementová samonivelizačná stierka. pevnosti v tlaku 20 MPa. hr. 10 mm
1.1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.1.1.6.1. Očistenie stavby ručne zametaním
1.1.1.1.1.6.2. Monzáž a dodávka búdky pre vtákov . XPS Apus 3
1.1.1.1.1.6.3. Montáž a dodávka drevobet. hniezdo 3. BNB Box APZ 1/3
1.1.1.1.1.6.4. Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.90 do 2.50 m
1.1.1.1.1.6.5. Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu. usadenín a pavučín
1.1.1.1.1.6.6. Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m
1.1.1.1.1.6.8. Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m
1.1.1.1.1.6.9. Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0.06 m2
1.1.1.1.1.6.11. Búranie schodov betónových
1.1.1.1.1.6.12. Búranie dlažieb keramických
1.1.1.1.1.6.13. Vybúranie drevených dverí so zárubňou
1.1.1.1.1.6.14. Vybúranie kovových dverových zárubní . demontáž oceľových dverí. vybúranie
1.1.1.1.1.6.15. Vybúranie plastových okien
1.1.1.1.1.6.16. Vybúranie plastových dverí
1.1.1.1.1.6.17. Vybúranie otvorov v murive tehlovom. búranie muriva
1.1.1.1.1.6.18. Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových. pripadne s rákosom v rozsahu do 100 %. -0.05000t
1.1.1.1.1.6.19. Otlčenie omietok šľachtených a pod.. vonkajších brizolitových. v rozsahu do 30 % celej plochy. spolu s výstupkami. rizikové na lešení vo výškach -0.05000t
1.1.1.1.1.6.20. Odsekanie a odobratie kamenných obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky - sokle
1.1.1.1.1.6.21. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
1.1.1.1.1.6.22. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (navyše 5km)
1.1.1.1.1.6.23. Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny
1.1.1.1.1.7. Presun hmôt HSV
1.1.1.1.1.7.1. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.1.2.1.1. Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu
1.1.1.1.2.1.3. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
1.1.1.1.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny
1.1.1.1.2.2.1. Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prilep. na celej ploche
1.1.1.1.2.3. Izolácie tepelné
1.1.1.1.2.3.1. Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou. vrchom kladenou voľne (2 vrstvy). zvýšená pracnosť. presun hmôt cez povalu
1.1.1.1.2.3.4. Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou. celoplošným prilepením a kotvením
1.1.1.1.2.3.6. Montáž tepelnej izolácie stien a xps kotvením a lepením
1.1.1.1.2.3.8. Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou. spodkom prilepením a prikotvením
1.1.1.1.2.3.10. Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou. jednovrstvová kladenými voľne - balkóny striešky
1.1.1.1.2.3.12. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie tesárske
1.1.1.1.2.4.1. OSB na zraz hr. dosky 22 mm - balkony. striešky
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie - drevostavby
1.1.1.1.2.5.1. Kazetový podhľad 600 x 600 mm. hrana ostrá. konštrukcia viditeľná. doska sadrokartónová hygienická biela hr. 8 mm
1.1.1.1.2.6. Konštrukcie klampiarske
1.1.1.1.2.6.1. Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu. vrátane rohov r.š. 400 mm - biely
1.1.1.1.2.6.2. Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu.balkóny. striešky
1.1.1.1.2.6.3. Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. -0.00135t
1.1.1.1.2.6.4. Demontáž oplechovania výčnelkov. ríms
1.1.1.1.2.6.5. Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového farebného Al plechu. r.š. 250 mm
1.1.1.1.2.6.6. Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu. kruhové priemer 150 mm
1.1.1.1.2.6.7. Demontáž odpadových rúr. s priemerom 150 mm. s kolenami a odbočkami -0.00356t
1.1.1.1.2.6.8. Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.1.2.7. Konštrukcie stolárske
1.1.1.1.2.7.1. Montáž okna plastového + príslušenstvo vid. projekt.dokument (sieťka. parapet vnútorný. špecifikácia čírosti / nepriehľadnosti skla. spôsob otvárania. zabezpečenie mrežami - nafarbiť)
1.1.1.1.2.7.4. Montáž vstupných dverí + príslušenstvo / drobný materiál
1.1.1.1.2.8. Podlahy vlysové a parketové
1.1.1.1.2.8.1. Demontáž lepených drevených podláh vlysových. mozaikových. parketových. vrátane líšt -0.0150t
1.1.1.1.2.8.2. Demontáž podláh drevených. laminátových. parketových položených voľne alebo spoj click. vrátane líšt -0.0150t
1.1.1.1.2.9. Podlahy povlakové
1.1.1.1.2.9.1. Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou. -0.00100t
1.1.1.1.2.10. Podlahy syntetické
1.1.1.1.2.10.1. Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru. penetrácia. 1x stierka s kremičitým pieskom. uzatvárací náter
1.1.1.1.2.11. Maľby
1.1.1.1.2.11.1. Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané. tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m
1.1.1.1.2.11.2. Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov
1.1.1.1.2.11.3. Zakrývanie otvorov. podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku
1.1.1.2. 2 - Dažďová kanalizácia
1.1.1.2.1. Zemné práce
1.1.1.2.1.1. Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3
1.1.1.2.1.3. Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m
1.1.1.2.1.4. Paženie rýh pre podzemné vedenie. záťažné hĺbky do 4 m
1.1.1.2.1.5. Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m
1.1.1.2.1.6. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
1.1.1.2.1.7. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
1.1.1.2.1.8. Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
1.1.1.2.1.9. Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
1.1.1.2.1.11. Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
1.1.1.2.1.12. Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
1.1.1.2.2. Vodorovné konštrukcie
1.1.1.2.2.1. Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm
1.1.1.2.2.2. Osadenie prstenca pod poklopy a mreže. výšky nad 100 do 200 mm
1.1.1.2.3. Rúrové vedenie
1.1.1.2.3.2. Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150
1.1.1.2.3.3. Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200
1.1.1.2.3.4. Montáž žabacej klapky DN 150
1.1.1.2.3.6. Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm
1.1.1.2.3.7. Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm
1.1.1.2.3.8. Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom
1.1.1.2.3.14. Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg
1.1.1.2.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.2.4.1. Montáž a dodávka líniového žľabu s mrežou
1.1.1.2.4.2. Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
1.1.1.2.5. Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
1.1.1.2.5.1. Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100
1.1.1.2.5.2. Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125
1.1.1.2.5.3. Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
1.1.1.2.6. Geodetické a kartografické práce a služby
1.1.1.2.6.1. Vytyčovacie siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné
1.1.1.2.6.2. Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK
1.1.1.3. 3 - Vykurovanie
1.1.1.3.1. Vykurovanie
1.1.1.3.1.1. Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0.00002t
1.1.1.3.1.2. Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0.00019t
1.1.1.3.1.3. Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie. -0.00210t
1.1.1.3.1.4. Odstránenie snímateľných puzdier plechových akejkoľvek hr. z potrubí. prírub. armatúr. tvaroviek. -0.02430t
1.1.1.3.1.5. Montáž trubíc z PE. hr.do 10 mm.vnút.priemer do 38 mm
1.1.1.3.1.7. Montáž trubíc z PE. hr.30 mm.vnút.priemer do 38 mm
1.1.1.3.1.9. Montáž trubíc z EPDM. DN 40
1.1.1.3.1.10. Montáž trubíc z EPDM. DN 50
1.1.1.3.1.11. Montáž trubíc z EPDM. DN 80
1.1.1.3.1.16. Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m
1.1.1.3.1.17. Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20
1.1.1.3.1.18. Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm
1.1.1.3.1.19. Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4
1.1.1.3.1.21. Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2
1.1.1.3.1.22. Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4
1.1.1.3.1.24. Montáž elekroventilu závitového uzatváracieho G 3/4
1.1.1.3.1.26. Montáž spätného ventilu závitového G 3/4
1.1.1.3.1.28. Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4
1.1.1.3.1.30. Montáž úpravne vody
1.1.1.3.1.31. Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50
1.1.1.3.1.32. Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
1.1.1.3.1.33. Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m
1.1.1.3.1.34. Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L
1.1.1.3.1.36. Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m
1.1.1.3.1.37. Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 60 do 75 kW. -0.41225t
1.1.1.3.1.52. Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového. prietok 8 m3/h. DN 65
1.1.1.3.1.54. Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2
1.1.1.3.1.55. Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m
1.1.1.3.1.56. Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m
1.1.1.3.1.57. Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200. -0.09358t
1.1.1.3.1.58. Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)
1.1.1.3.1.60. Montáž MaR bez prívodu el. energie.
1.1.1.3.1.61. Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l
1.1.1.3.1.62. Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l
1.1.1.3.1.63. Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l
1.1.1.3.1.65. Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l
1.1.1.3.1.67. Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40
1.1.1.3.1.68. Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50
1.1.1.3.1.72. Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV. do 60 kW (vzduch-voda)
1.1.1.3.1.73. Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m
1.1.1.3.1.74. Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m
1.1.1.3.1.75. Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32. -0.00320t
1.1.1.3.1.76. Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50. -0.00532t
1.1.1.3.1.77. Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80. -0.00858t
1.1.1.3.1.78. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1.2
1.1.1.3.1.79. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1.5
1.1.1.3.1.80. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1.5
1.1.1.3.1.81. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1.5
1.1.1.3.1.82. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1.5
1.1.1.3.1.83. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1.5
1.1.1.3.1.84. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2.0
1.1.1.3.1.85. Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 88.9x2.0
1.1.1.3.1.86. Montáž plasthliníkového potrubia predizolovaného pre vykurovanie lisovaním D 75 mm
1.1.1.3.1.93. Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5
1.1.1.3.1.105. Tlaková skúška plastového potrubia nad 63 do 90 mm
1.1.1.3.1.107. Rozrezanie konzoly. podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm. -0.00747t
1.1.1.3.1.108. Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m
1.1.1.3.1.109. Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m
1.1.1.3.1.110. Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100. -0.03900t
1.1.1.3.1.111. Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0.6 DN 65
1.1.1.3.1.114. Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0.6 DN 80
1.1.1.3.1.115. Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1.6 DN 65
1.1.1.3.1.120. Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1.6 DN 80
1.1.1.3.1.124. Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1. -0.00110t
1.1.1.3.1.125. Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2
1.1.1.3.1.127. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2
1.1.1.3.1.130. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4
1.1.1.3.1.131. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
1.1.1.3.1.132. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4
1.1.1.3.1.140. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4
1.1.1.3.1.141. Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2
1.1.1.3.1.152. Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4
1.1.1.3.1.153. Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2
1.1.1.3.1.154. Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej
1.1.1.3.1.156. Montáž spätnej klapky závitovej G 2 1/2
1.1.1.3.1.158. Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4
1.1.1.3.1.160. Montáž spätnej klapky závitovej G 2
1.1.1.3.1.162. Montáž ventilu poistného rohového G 1
1.1.1.3.1.164. Montáž ventilu poistného rohového G 5/4
1.1.1.3.1.166. Montáž filtra závitového G 2 1/2
1.1.1.3.1.168. Montáž filtra závitového G 1 1/2
1.1.1.3.1.170. Montáž filtra závitového G 2 PN
1.1.1.3.1.172. Ostatné meracie armatúry. návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1
1.1.1.3.1.174. Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m
1.1.1.3.1.175. Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m
1.1.1.3.1.176. Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním
1.1.1.3.1.177. Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových. -0.02380t
1.1.1.3.1.180. Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm
1.1.1.3.1.182. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
1.1.1.3.1.185. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
1.1.1.3.1.188. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
1.1.1.3.1.190. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 3000 mm
1.1.1.3.1.192. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
1.1.1.3.1.195. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm
1.1.1.3.1.197. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm
1.1.1.3.1.199. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
1.1.1.3.1.201. Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
1.1.1.3.1.204. Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm
1.1.1.3.1.206. Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
1.1.1.3.1.209. Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
1.1.1.3.1.211. Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
1.1.1.3.1.213. Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
1.1.1.3.1.215. Vykurovacie telesá panelové jednoradové. tlaková skúška telesa vodou
1.1.1.3.1.216. Vykurovacie telesá panelové dvojradové. trojradové . tlaková skúška telesa vodou
1.1.1.3.1.217. Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies
1.1.1.3.1.218. Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa. registra. konvektora do odpadu. 0.00075t
1.1.1.3.1.219. Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies
1.1.1.3.1.220. Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m
1.1.1.3.1.222. Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m
1.1.1.3.1.223. Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3
1.1.1.3.1.224. Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0. 2 do 0.8 m3
1.1.1.3.1.225. Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0. 2 m3
1.1.1.3.1.226. Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0. 2 do 0.8 m3
1.1.1.3.1.227. Plynové kotle do 50 kW kontrola celkového stavu kotla
1.1.1.4. 4 - Plynové kotle
1.1.1.4.1. Plynové kotle
1.1.1.4.1.1. Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka
1.1.1.5. 5 - Rekuperácia
1.1.1.5.1. Rekuperácia
1.1.1.5.1.1. Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0.00117t
1.1.1.5.1.2. Montáž spiro potrubia DN 250-280
1.1.1.5.1.4. Spustenie vetracej jednotky do prevádzky
1.1.1.5.1.5. Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla bez ohrievača veľkosť 08. prietok 800 m3/h
1.1.1.5.1.6. Montáž vonkajšieho krytu pre decentrálny vetrací systém s prietokom vzduchu 300 až 870 m3/h
1.1.1.5.1.9. Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m
1.1.1.6. 6 - Plynoinštalácia
1.1.1.6.1. Práce a dodávky PSV
1.1.1.6.1.1. Zdravotechnika - vnútorný plynovod
1.1.1.6.1.1.1. Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15
1.1.1.6.1.1.2. Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25
1.1.1.6.1.1.3. Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25. -0.00215t
1.1.1.6.1.1.4. Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15
1.1.1.6.1.1.5. Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25
1.1.1.6.1.1.6. Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia
1.1.1.6.1.1.7. Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia
1.1.1.6.1.1.8. Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15
1.1.1.6.1.1.9. Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25
1.1.1.6.1.1.10. Montáž armatúry závit. s jedným závitom. kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2
1.1.1.6.1.1.12. Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit
1.1.1.6.1.1.14. Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom
1.1.1.6.1.1.16. Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi. kohútik priamy.solenoidový ventil G 1/2
1.1.1.6.1.1.17. Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m
1.1.1.6.1.1.18. Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m
1.1.1.6.1.2. Ústredné kúrenie - armatúry
1.1.1.6.1.2.1. Kohútik čapový M 20 x 1. 5
1.1.1.7. 7 - Elektroinštalácia - Osvetlenie
1.1.1.7.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.7.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.7.1.1.1. Lešenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m
1.1.1.7.1.1.2. Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00006t
1.1.1.7.1.1.3. Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice. veľkosti do 100x100x50 mm. -0.00100t
1.1.1.7.1.1.4. Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm. -0.00400 t
1.1.1.7.1.1.6. Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím
1.1.1.7.1.1.7. Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie
1.1.1.7.1.1.8. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
1.1.1.7.1.1.9. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
1.1.1.7.1.1.10. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
1.1.1.7.1.2. Presun hmôt HSV
1.1.1.7.1.2.1. Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3.5 m
1.1.1.7.2. Práce a dodávky M
1.1.1.7.2.1. Elektromontáže
1.1.1.7.2.1.6. Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25. uložená pod omietkou
1.1.1.7.2.1.8. Krabica prístrojová bez zapojenia (1901. KP 68. KZ 3)
1.1.1.7.2.1.10. Krabica (1902. KO 68) odbočná s viečkom kruhová . bez zapojenia
1.1.1.7.2.1.12. Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
1.1.1.7.2.1.13. Jednopólový spínač - radenie 1. nástenný IP 55. vrátane zapojenia
1.1.1.7.2.1.15. Sériový spínač - radenie 5. nástenný IP 55 vrátane zapojenia
1.1.1.7.2.1.17. Striedavý prepínač - radenie 6. nástenný. IP 55. vrátane zapojenia
1.1.1.7.2.1.20. Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B
1.1.1.7.2.1.22. Zapojenie LED svietidla IP66. priemyselné stropné - nástenné
1.1.1.7.2.1.29. Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj. núdzového. podhľadového. LED - núdzový režim
1.1.1.7.2.1.32. Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 3x1.5
1.1.1.7.2.1.36. Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 3x2.5
1.1.1.7.2.1.38. Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x1.5
1.1.1.7.2.1.40. Demontáž do sute - spínač polozapustený a zapustený dvojpólový - radenie 2 -0.00010 t
1.1.1.7.2.1.41. Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia -0.00500 t
1.1.1.7.2.1.42. Demontáž - kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1.5 -0.00019 t
1.1.1.7.2.1.43. Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
1.1.1.8. 8 - Elektroinštalácia - Uzemnenie a bleskozvod
1.1.1.8.1. Práce a dodávky M
1.1.1.8.1.1. Elektromontáže
1.1.1.8.1.1.1. Krabica (KT 250) odbočná s viečkom. bez zapojenia
1.1.1.8.1.1.3. Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov
1.1.1.8.1.1.5. Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm
1.1.1.8.1.1.7. Označenie zvodov číselnými štítkami
1.1.1.8.1.1.18. Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11 a PV14
1.1.1.8.1.1.20. Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16
1.1.1.8.1.1.22. Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30
1.1.1.8.1.1.24. Ochranná strieška FeZn
1.1.1.8.1.1.26. Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS
1.1.1.8.1.1.28. Svorka FeZn skúšobná SZ
1.1.1.8.1.1.30. Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01. SR 02 (pásovina do 120 mm2)
1.1.1.8.1.1.32. Tvarovanie vedenia na povrchu. ochrannej rúrky. uholníka
1.1.1.8.1.1.33. Držiak zachytavacej tyči FeZn k oddialenému bleskozvodu SJ 01m OB a SJ 02 OB
1.1.1.8.1.1.35. Oddelovacia tyč. sklolaminát
1.1.1.8.1.1.37. Podpery vedenia zvodov do muriva
1.1.1.8.1.1.41. Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm
1.1.1.8.1.1.43. Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm
1.1.1.8.1.1.44. Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10. JP 15. JP 20
1.1.1.8.1.1.46. Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS
1.1.1.8.1.1.48. Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO
1.1.1.8.1.1.51. Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0.00063 t
1.1.1.8.1.1.52. Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0.00163 t
1.1.1.8.1.1.53. Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z. D a DOU -0.00040 t
1.1.1.8.1.1.54. Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
1.1.1.8.1.2. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
1.1.1.8.1.2.1. Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej. v zemine triedy 3
1.1.1.8.1.2.2. Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokej v zemine tr. 3
1.1.1.9. 9 - Elektroinštaácia - Fotovoltika - BATÉRIOVÉ ULOŽISKO
1.1.1.9.1. Práce a dodávky M
1.1.1.9.1.1. Elektromontáže
1.1.1.9.1.1.1. Vodič bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 25
1.1.1.9.1.1.3. montaž +oživenie bateriového uložiska
1.1.1.10. 10 - Elektroinštalácia - Fotovoltika
1.1.1.10.1. Práce a dodávky M
1.1.1.10.1.1. Elektromontáže
1.1.1.10.1.1.1. Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E. pre vonkajšie práce
1.1.1.10.1.1.4. Montáž Trojfázový výkonový snímač GoodWe GM3000
1.1.1.10.1.1.6. Rúrka tuhá elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS. D 25 uložená pevne
1.1.1.10.1.1.8. Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2
1.1.1.10.1.1.9. Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2
1.1.1.10.1.1.10. Jednopólové tlačítko - radenie 1/0. zapustená montáž IP 44. vrátane zapojenia
1.1.1.10.1.1.12. Prúdové chrániče rázovo odolné štvorpólové 125A
1.1.1.10.1.1.14. Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43. výška 950. 1150 x šírka 510 mm
1.1.1.10.1.1.16. Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového
1.1.1.10.1.1.20. Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie
1.1.1.10.1.1.22. Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie
1.1.1.10.1.1.24. Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1.5
1.1.1.10.1.1.26. Vodič medený silový uložený voľne NYY 0.6/1 kV 1x6
1.1.1.10.1.1.29. Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 5x16
1.1.1.10.1.1.31. Vodič bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 25
1.1.1.10.1.1.33. Montáž požiarnych ochrán
1.1.1.10.1.1.35. Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
1.1.1.10.1.1.36. Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu
1.1.1.11. 11 - Elektroinštalácia - Silové rozvody + štrukturovaná kabeláž
1.1.1.11.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.11.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie
1.1.1.11.1.1.1. Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0. 09 m2
1.1.1.11.1.1.2. Oprava vnútorných vápenných omietok stien. opravovaná plocha nad 5 do 10 %.hladká
1.1.1.11.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.11.1.2.1. Lešenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešeňovej podlahy do 1.20 m
1.1.1.11.1.2.2. Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0.00001t
1.1.1.11.1.2.3. Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0.00001t
1.1.1.11.1.2.4. Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00006t
1.1.1.11.1.2.5. Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice. veľkosti do 100x100x50 mm. -0.00100t
1.1.1.11.1.2.6. Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm. -0.00400 t
1.1.1.11.1.2.8. Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím
1.1.1.11.1.2.9. Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie
1.1.1.11.1.2.10. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
1.1.1.11.1.2.11. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
1.1.1.11.1.2.12. Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
1.1.1.11.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.11.1.3.1. Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3.5 m
1.1.1.11.2. Práce a dodávky M
1.1.1.11.2.1. Elektromontáže
1.1.1.11.2.1.6. Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25. uložená pod omietkou
1.1.1.11.2.1.8. Krabica prístrojová bez zapojenia (1901. KP 68. KZ 3)
1.1.1.11.2.1.10. Krabica (1902. KO 68) odbočná s viečkom kruhová . bez zapojenia
1.1.1.11.2.1.12. Káblový žľab Mars. pozink. vrátane príslušenstva. 125/50 mm bez veka vrátane podpery
1.1.1.11.2.1.19. Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
1.1.1.11.2.1.23. Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A. vrátane zapojenia 2P + PE
1.1.1.11.2.1.25. Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác
1.1.1.11.2.1.36. Vodič bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 6
1.1.1.11.2.1.38. Vodič bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 10
1.1.1.11.2.1.40. Vodič bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 16
1.1.1.11.2.1.42. Vodič bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 25
1.1.1.11.2.1.44. Kábel bezhalogénový. medený uložený voľne N2XH 0.6/1.0 kV 3x2.5
1.1.1.11.2.1.46. Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x25
1.1.1.11.2.1.48. Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x10
1.1.1.11.2.1.50. Kábel bezhalogénový. medený uložený pevne N2XH 0.6/1.0 kV 5x16
1.1.1.11.2.1.52. Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0.00010 t
1.1.1.11.2.1.53. Demontáž - domova rozvodnica do 72 M zapustená -0.01350 t
1.1.1.11.2.1.54. Demontáž - Kábel . medený uložený 0.6/1.0 kV 3x2.5 -0.00024 t
1.1.1.11.2.1.55. Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
1.1.1.11.2.2. Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
1.1.1.11.2.2.1. Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku
1.1.1.11.2.2.3. Kábel volne uložený na kabelovú lávku. alebo do žľabu
1.1.1.11.2.2.5. Značenie zásuviek
1.1.1.12. 12 - Dažďová záhrada
1.1.1.12.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.12.1.1. Zemné práce
1.1.1.12.1.1.1. Odstránenie trávneho drnu s naložením. odvozom do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 - hr.5cm
1.1.1.12.1.1.2. Kosenie parkového trávnika do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením. v rovine alebo na svahu do 1:5
1.1.1.12.1.1.3. Uloženie trávneho drnu na skládke do 100 m3
1.1.1.12.1.1.5. Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5
1.1.1.12.1.1.7. Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5
1.1.1.12.1.1.8. Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5. objem do 0.01 m3
1.1.1.12.1.1.9. Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek
1.1.1.12.1.1.32. Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2
1.1.1.12.1.1.33. Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5
1.1.1.12.1.1.34. Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m
1.1.1.12.1.1.38. Hnojenie rýchle rastúcich drevin vápenatými hnojivami 2 kg/sadenicu
1.1.1.12.1.1.40. Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m. priemyslovými hnojivami do 0.25 kg/sad.
1.1.1.12.1.1.42. Zaliatie rastlín vodou. plochy jednotlivo nad 20 m2
1.1.1.12.1.1.43. Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m
1.1.1.12.1.2. Dažďová záhrada - zóna 1
1.1.1.12.1.2.1. Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 - zóna 1
1.1.1.12.1.2.2. Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 - zóna 1
1.1.1.12.1.2.3. Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. ale so zlož. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m - zóna 1
1.1.1.12.1.2.4. Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m - zóna 1
1.1.1.12.1.2.5. Nakladanie neuľahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia - zóna 1
1.1.1.12.1.2.6. Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním - zóna 1
1.1.1.12.1.2.8. Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - zóna 1
1.1.1.12.1.2.10. Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - zóna 1 + zóna 2
1.1.1.12.1.2.12. Násyp štrkopiesku fr.16-32mm - zóna 1
1.1.1.12.1.2.13. Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú - zóna 1
1.1.1.12.1.3. Presun hmôt HSV
1.1.1.12.1.3.1. Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu
1.1.1.13. 13 - Spevnené plochy
1.1.1.13.1. Práce a dodávky HSV
1.1.1.13.1.1. Zemné práce
1.1.1.13.1.1.1. Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3
1.1.1.13.1.1.2. Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3
1.1.1.13.1.1.3. Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
1.1.1.13.1.1.4. Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím
1.1.1.13.1.1.5. Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3
1.1.1.13.1.1.6. Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
1.1.1.13.1.1.7. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
1.1.1.13.1.1.8. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m
1.1.1.13.1.1.9. Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
1.1.1.13.1.1.10. Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
1.1.1.13.1.1.11. Rozprestretie ornice v rovine . plocha do 500 m2. hr.do 200 mm
1.1.1.13.1.1.12. Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5
1.1.1.13.1.1.14. Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením
1.1.1.13.1.2. Komunikácie
1.1.1.13.1.2.1. Podklad alebo kryt z kameniva hrubého veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm
1.1.1.13.1.2.2. Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 130 mm
1.1.1.13.1.2.3. Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm
1.1.1.13.1.2.4. Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením. CBGM C 5/6. po zhutnení hr. 150 mm
1.1.1.13.1.2.5. Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva. veľ. do 0.09 m2 plochy od 100 do 300 m2
1.1.1.13.1.2.7. Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva. veľ. do 0.25 m2 plochy nad 300 m2
1.1.1.13.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1.1.1.13.1.3.1. Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou
1.1.1.13.1.3.4. Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250
1.1.1.13.1.3.7. Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm
1.1.1.13.1.3.12. Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek. -0.20000t
1.1.1.13.1.3.14. Rozoberanie dlažby pre peších. z kamenných dlaždíc alebo dosiek ručne. -0.24000t
1.1.1.13.1.3.15. Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého. hr. vrstvy do 150 mm. -0.22500t
1.1.1.13.1.3.16. Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t
1.1.1.13.1.3.17. Vytrhanie obrúb kamenných. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.06500t
1.1.1.13.1.3.18. Vytrhanie obrúb betónových. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0.06500t
1.1.1.13.1.3.19. Očistenie vybúraných obrubníkov. krajníkov. dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka
1.1.1.13.1.3.20. Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných. s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým
1.1.1.13.1.3.21. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
1.1.1.13.1.3.22. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
1.1.1.13.1.4. Presun hmôt HSV
1.1.1.13.1.4.1. Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
1.1.1.13.2. Práce a dodávky PSV
1.1.1.13.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti
1.1.1.13.2.1.1. Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej
1.1.1.13.2.1.3. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
Vysvetlenie: | * Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.