| Príloha č. 16 – Osobitosti zákazky |  |
| --- | --- |

Názov zákazky:     	Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja - Hrádze rieky Latorica, 2. etapa (Zatín – Ptrukša)

Miesto: 	katastrálne územia: Zatín, Boľ, Soľnička, Poľany, Leles, Veľké Kapušany, Kapušianske Kľačany, Ptrukša

Stavebník: 	    	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je realizácia udržiavacích prác na existujúcich hrádzach a obslužných komunikáciách riek Bodrog a Latorica. Výsledkom predmetu zákazky je celkové zlepšenie podmienok pre pohyb cyklistov v rámci Dolnozemplínskej cyklomagistrály, medzi obcami Zatín a Ptrukša.

- Základné informácie o zákazke

  - Súčasný stav

Riešené územie sa nachádza v okresoch Trebišov a Michalovce, na Bodrockej rovine. Územím pretekajú rieky Bodrog a Latorica, do ktorých sa vlievajú početné slepé ramená, kanály a menšie potoky. Územím prechádza štátna cesta II/555.

Cyklotrasa je vedená prevažne po korune existujúcich protipovodňových hrádzí, pričom kratšie úseky tvoria poľné cesty, miestne komunikácie a štátna cesta.

Celková dĺžka predmetného úseku cyklotrasy, v rámci ktorého navrhujme modernizáciu povrchu hrádze je 20,164 km. V súčasnosti je tu trasovaná cyklotrasa s evidenčným číslom 017 - Dolnozemplínska cyklomagistrála s dĺžkou 95,3 km. Povrch cyklomagistrály je tvorený prevažne poľnými cestami spevnenými štrkom. Okrem toho sa tu nachádzajú úseky z cestných panelov. Modernizácia povrchov sa bude týkať úsekov cyklotrasy vedených na korunách protipovodňových hrádzí. Povrch týchto úsekov tvoria prevažne cesty spevnené štrkom, v malej miere panelové cesty. Štrkové cesty sú väčšinou prerastené trávou a vyjazdené sú len pásy od kolies vozidiel.

  - Členenie stavby podľa stavebných objektov

Navrhovaná stavba je rozdelená do nasledovných stavebných objektov :

- SO 101 Cyklotrasa 1. úsek, Zatín – napojenie na cestu II/555, LBH Latorica

- SO 102 Cyklotrasa 2. úsek, napojenie na cestu II/555 – ČS Ptrukša, PBH Latorica

Stavba neobsahuje žiadne prevádzkové súbory.

  - Podklady pre realizáciu

Podrobný obsah predmetu zákazky tvoria nasledujúce podklady, ktoré sú prílohou súťažných podkladov:

- Projektová dokumentácia  s názvom  „Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – Hrádze riek Bodrog a Latorica 2.etapa“, ktorú spracoval Urbanistický inštitút Košického samosprávneho kraja, zodpovedný projektant, Ing. Zdeno Krafčík apríl 2026, vrátane dokladovej časti a výkazu výmer.

Upozornenie pre uchádzačov:

Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok:

- po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výzvy z Programu Slovensko, uzavretej s Košickým samosprávnym krajom ako prijímateľom. O nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výzvy z Programu Slovensko, je objednávateľ  povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa; zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni, ktorým objednávateľ informoval zhotoviteľa podľa prvej vety;

- v deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o tom, že objednávateľovi bola doručená overovacia doložka k ohláseniu udržiavacích prác; pričom k oznámeniu bude pripojená kópia overovacej doložky k ohláseniu udržiavacích prác;

- v deň nasledujúci po dní  prijatia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o zabezpečení financovania projektu; objednávateľ bude elektronickou formou informovať zhotoviteľa o prijatí uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja;

- v deň nasledujúcom po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Ak majú povinnosť zverejňovať zmluvy obe zmluvné strany, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výzvy z Programu Slovensko a/alebo v prípade ak nebude doručená overovacia doložka, táto skutočnosť zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy o dielo bez akýchkoľvek záväzkov, povinnosti plnenia akejkoľvek odplaty podľa tejto zmluvy, náhrady, resp. kompenzácie nákladov zhotoviteľovi, odstupného, náhrady škody či ušlého zisku zhotoviteľa voči objednávateľovi.

  - Opis technického riešenia

    - Funkčné riešenie

Navrhovaná cyklotrasa bude vybudovaná na existujúcich objektoch – ochranné hrádze riek Bodrog a Latorica. Na týchto objektoch budú vykonané udržiavacie práce, ktoré zabezpečia spevnenie povrchu, čím vznikne povrch vhodný pre pohyb všetkých cyklistov a zároveň sa zabezpečí spevnenie povrchu pre pohyb vozidiel správcov hrádze a obslužných komunikácií. V predmetnom úseku sa na hrádzu napájajú prístupové rampy, ktoré v mieste odbočenia budú upravené ako povrch cyklotrasy, plynulým prechodom. V rámci výstavby nevzniknú nové objekty a nedôjde ani k zmene vzhľadu krajiny.

    - Technický popis udržiavacích prác

Navrhované riešenie obnovy a modernizácie ciest na korune hrádze a nadväzujúcich obslužných ciest predstavuje inovatívne riešenie s technológiou šetrnou k životnému prostrediu. Technológia využíva princíp recyklácie pôvodného materiálu, ktorý je prirodzenou súčasťou vybranej lokality a zabezpečí tak, čo najmenšiu environmentálnu záťaž na okolitú prírodu. Tým sa dosiahne skrátenie času výstavby, znížia sa náklady, nie je potrebný presun veľkých objemov stavebných materiálov, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy. V prvom kroku sa odoberú vzorky a urobí laboratórny rozbor skladby zemín, na základe ktorého sa spresní technologický postup aby bolo možné dosiahnutie povrchu s únosnosťou 50 MPa. Vo všeobecnosti proces samotnej výstavby pozostáva najprv z nivelácie pôdy, čo zahŕňa pofrézovanie pôvodného povrchu cesty, jeho rozrytie a premletie a v prípade potreby odstránenie organického materiálu. Potom sa aplikuje vhodná stabilizácia, aby bola dosiahnutá požadovaná únosnosť. Zmes sa následne premieša a zhutní. Nakoniec sa výsledný povrch preleje roztokom pre správne vyzretie povrchu. Takto realizované cyklocesty sú vhodné do širokej škály prostredí od záplavových zón po horské prostredie. Ošetrená vrstva komunikácie je prirodzene priepustná, povrch znesie značné zaťaženie a cesta odoláva teplotným zmenám. Výsledná modernizovaná komunikácia má hrúbku 20 - 40 cm, je toxicky nezávadná, mrazuvzdorná, čiastočne vodopriepustná, s vysokou pevnosťou a životnosťou.

    - Podmienky realizácie stavebných prác na hrádzach

- Protipovodňová ochranná hrádza bude mať rovnakú niveletu pred aj po realizácii stavby.

- Tvar protipovodňovej ochrannej hrádze zostáva po realizácii nezmenený.

- Obnova koruny hrádze bude vytvorená výlučne z existujúceho telesa hrádze s pridaním stabilizačných zmesí pre požadovanú únosnosť podľa podmienok správcu a užívateľa vodnej stavby.

- Realizáciou stavby sa nezmenia hydraulické podmienky na prevedenie povodňových prietokov.

- Realizáciou stavby nedochádza k zmene účelu vodnej stavby.

- Cyklotrasa rešpektuje existujúce komunikačné koridory pre údržbu a užívanie vodnej stavby.

    - Postup obnovy a modernizácie komunikácie

- Laboratórny rozbor skladby zemín v riešenom úseku.

- Odstránenie nežiaduceho organického materiálu z povrchu (stromy, rastliny, kríky, pokosenie s následným odvozom trávy).

- Rozrytie pôvodného povrchu cca do 35 cm.

- Prefrézovanie pôvodného podkladu na danú výšku o veľkosti úlomkov cca 8 cm.

- Roadmixová stabilizácia (realizovať v prípade, že existujúci povrch nevyhovuje – nízky obsah pevných častíc).

- Zrovnanie povrchu do požadovaného priečneho a pozdĺžneho sklonu pomocou laserového lúča.

- Stabilizačné pojivo na báze solí pri 50 MPa (napr. GLORIT a iné alternatívy).

- Zrovnanie povrchu do požadovaného pozdĺžneho sklonu nahrubo.

- Zrovnanie povrchu do požadovaného priečneho sklonu.

- Zhutnenie celého povrchu podľa požadovanej nivelety a pevnostnej triedy.

- Možná aplikácia dodatočného spevnenia povrchu - vápenná drť, asfaltový nástrek (realizovať v prípade, že existujúci povrch nevyhovuje – nízky obsah pevných častíc).

- Odobratie vzorky a kontrola povrchu hutniacou skúškou.

Výsledný povrch cesty bude mať šírku 3,0 m, únosnosť Edef2=50 MPa resp. odolá záťaži od vozidiel s hmotnosťou 25 ton.

Postupnosť a potreba jednotlivých krokov resp. celý technologický postup môžu byť upravené stavebným dodávateľom pričom musí byť dodržaný parameter o únosnosti – viď. popis vyššie.

    - Križovanie s inžinierskymi sieťami

V riešenom území dôjde ku križovaniu alebo zásahu do ochranných pásiem nasledovných inžinierskych sietí:

- VSD, a.s., nadzemné a podzemné elektrické vedenia

- VVS, a.s. , vodovody a kanalizácie

- Slovak Telekom, a.s. , telekomunikačné vedenia

- ORANGE a.s., telekomunikačné vedenia

Križovanie stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami je súčasťou projektovej dokumentácie.

- Ostatné podmienky realizácie predmetu zákazky

  - Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí :

- Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s oslovením jednotlivých správcov a zabezpečenie dozoru správcov inžinierskych sietí pri ich preložkách (v prípade, ak budú požadované).

- Realizáciu stavebných prác potrebnú pre zhotovenie diela  v zmysle projektovej dokumentácie s názvom  „Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja – Hrádze riek Bodrog a Latorica 2.etapa“, ktorú spracoval Urbanistický inštitút Košického samosprávneho kraja, zodpovedný projektant, Ing. Zdeno Krafčík .

- Dokumentáciu k preberaniu diela.

- Plán realizácie výstavby, zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko–kvalitatívnych podmienkach; v súlade s ďalšími požiadavkami Objednávateľa uvedenými v ZoD a v zadávacej dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne: určenie osoby stavbyvedúceho, určenie osoby zastupujúceho stavbyvedúceho, určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku, týždenný harmonogram prác (časovej postupnosti prác) pri zhotovovaní stavby. Plán realizácie výstavby predloží objednávateľovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

- Obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela.

- Dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie.

- Vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní.

- Obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov.

- Priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela v podobe fotodokumentácie a predloží  ku dňu preberania stavby objednávateľovi.

- Vedenie stavebného denníka v súlade platnými predpismi. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

- Priebežnú prítomnosť oprávnenej osoby (stavbyvedúceho) na stavbe, s oprávnením pre inžinierske stavby – dopravné stavby.

- Zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách.

- Vypracovanie výrobno – technickej dokumentáciu (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP) (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. DVP sa vypracováva len v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v projekte stavby a nemá vplyv na cenu diela.

- Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“) v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), technologické postupy, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a  predložené na odsúhlasenie objednávateľovi. Skúšobný plán musí určovať miesta v konštrukcii stavby, kde sa majú jednotlivé kontroly vykonať. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu uhrádza zhotoviteľ. Objednávateľ môže požadovať vykonanie ďalších skúšok nad rámec skúšobného plánu v prípade podozrenia z nedodržania kvality. Náklady nad rámec skúšobného plánu znáša zhotoviteľ, ak sa preukáže, že za porušenie kvality zodpovedá. V opačnom prípade náklady znáša stavebník. KSP predloží objednávateľovi do 5 dní od odovzdania staveniska.

- Zaobstaranie a osadenie dočasného a trvalého  dopravného  značenia  v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a potrebami pri výstavbe diela.

- Geodetické práce počas realizácie diela, najmä vytýčenie objektov v súlade s projektovou dokumentáciou a ostatné geodetické práce potrebné pre riadne a plynulé  vyhotovenie diela.

- Koordinátora bezpečnosti prác a vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „Plán BOZP a PO“), a predloží ho objednávateľovi do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

- V zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v spolupráci so správcom vodného toku SVP š.p., vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác.

- Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

- Zhotoviteľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č. 371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č. 365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení diela a podľa §14 ods. 1 písmeno e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela. V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

- Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené v technických podmienkach výrobcu použitého stavebného výrobku a stanovené v projektovej dokumentácii. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú  podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Použité stavebné výrobky musia zodpovedať parametrom požadovaným v projektovej dokumentácii . Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.

- Zhotoviteľ zabezpečí označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názov diela, označenie stavebníka a zhotoviteľa, údaje o povolení čiastkového diela, termíny začatia a ukončenia, meno zodpovedného stavbyvedúceho).

  - Dokumentácia k preberaniu diela

- Odovzdanie kompletnej dokumentácie potrebnej k prebraniu stavby a vybaveniu overovacej doložky ohlásenej stavby.

- Vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (ďalej ako „DSZS“). Zhotoviteľ pripraví a odovzdá Stavebnému dozoru na schválenie dokumentáciu skutočného realizovania stavby na úrovni projektu stavby v tlačenej aj digitálnej forme. Kompletnú DSZS dodá zhotoviteľ v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane geodetického zamerania diela (porealizačné zameranie); v elektronickej forme, v digitálnom tvare na USB – systematicky usporiadané súbory kompletnej DSZS vo formáte *.pdf, a kompletnej DSZS v editovateľnom formáte *.dwg/*.dgn, *.xls, *.doc, *.txt; Geodetické práce - porealizačné zameranie bude overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu stavby resp. stavebných objektov

- Vypracovanie a odovzdanie plánu užívania verejnej práce v štyroch vyhotoveniach – obsahovať bude: pravidlá užívania verejnej práce, pravidlá technických prehliadok verejnej práce, pravidlá údržby a opráv verejnej práce.  Konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí projektant stavby so zhotoviteľom stavby. Odsúhlasený plán užívania odovzdá zhotoviteľ stavebníkovi pri odovzdávaní verejnej práce a je neoddeliteľnou súčasťou záručného listu verejnej práce.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť stavbu a odovzdať kompletnú dokumentáciu stavby 
do 180 pracovného dňa od protokolárneho odovzdania staveniska.